## 省对市县转移支付绩效自评表
2023年中央转移支付绩效评价表
转移支付名称 |  | 制种大县奖励资金
省级主管部门 |  | 甘肃省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 临泽县农业农村局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3000万元 | 3000万元 |  | 700万元 |  | 10 |  | 23% |  | 3
|  | 其中：中央资金 |  | 3000万元 | 3000万元 |  | 700万元 |  | — |  | 23% |  | —
|  | 省级资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 市县资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 改造提升智能化管理的高标准制种基地3000亩，带动全县制种基地面积稳定在25万亩以上，总产种子1.3亿公斤以上，制种基地产值达到12亿元以上。扶持甘肃中作、张掖航农、张掖五谷、甘肃润丰源、临泽县富民惠农、张掖市金种源、临泽县禾丰种业新建种子加工中心4座、建成种子加工生产线7条；扶持培育玉米新品种10个以上，建成育种基地450亩。种子质量检验能力全面提升，年种子检验能力达到2500份以上。 | [5 empty] | 改造提升智能化管理的高标准制种基地3000亩，带动全县制种基地面积达到30.5万亩，总产种子1.37亿公斤，制种基地产值达到12.54亿元。甘肃中作、张掖航农、张掖五谷、甘肃润丰源、临泽县富民惠农、张掖市金种源、临泽县禾丰种业新建种子加工中心4座、建成种子加工生产线7条；扶持培育玉米新品种10个以上，中种国际建成育种基地约500亩。种子质量检验能力全面提升，年种子检验能力达到2741份。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 制种基地面积 |  |  | 25万亩 | 30.5万亩 | 10 |  | 10
|  |  | 种子产量 |  |  | 1.3亿公斤 | 1.37亿公斤 | 10 |  | 10
|  |  | 种子企业数量 |  |  | 30家 | 33家 | 5 |  | 5
|  |  | 种子加工中心 |  |  | 23座 | 27座 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 种子纯度 |  |  | ≥96% | ≥98% | 10 |  | 10
|  |  | 种子水份 |  |  | ≤13% | ≤13% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 资金执行率 |  |  | 100% | 23% | 10 |  | 3
|  | 成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩均收益 |  |  | 4000元 | 4000元 | 5 |  | 5
|  |  | 总产值 |  |  | 12亿元 | 12.54亿元 | 5 |  | 5
|  |  | 农民人均制种收入 |  |  | 6500元 | 12927元 | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 违法制种案件数量 |  |  | ≤3起 | 1起 | 3 |  | 3
|  |  | 制种保险覆盖率 |  |  | ≥80% | 100% | 3 |  | 3
|  | 生态效益指标 | 测土配方施肥技术推广覆盖率 |  |  | ≥80% | 80% | 2 |  | 2
|  |  | 化肥利用率 |  |  | 30% | 30% | 2 |  | 2
|  |  | 农药利用率 |  |  | 34% | 33.6% | 2 |  | 2 |  | 受红蜘蛛、玉米螟虫情影响，加大了药剂防控力度。
|  |  | 秸秆资源化处理率 |  |  | 60% | 65% | 1 |  | 1
|  |  | 质量安全追溯比例 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 98% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。