## 1-临泽县小东沟河防洪治理工程
项目支出绩效自评表
项目名称： | 临泽县小东沟河防洪治理工程 |  |  | 年度： | 2023
主管部门： | 临泽县水务局 |  |  | 实施单位： | 临泽县水利建设管理站
项目资金（万元）
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
年度资金总额： |  | 0 | 1500 | 1500 | 10 | 100.00 | 10
其中：当年财政拨款 |  |  | 1500 | 1500 | - | 100.00
上年结转资金 |  |  |  |  | - | 0.00
其他资金 |  |  |  |  | - | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 治理河长3.5公里，新建护岸7公里，拆除重建车桥2座，渡槽1座。 |  |  |  | 治理河长5.49km，新建排洪渠1.6km，护岸7.74km,车桥2座、倒虹吸1座。
一级指标 | 二级指标 |  | 目标指标 | 目标值 | 业绩值 | 完成率
成本指标 | 经济成本指标 |  | 年度预算控制率（<=100%） | <=100% | 100% | 100.00%
成本指标 | 社会成本指标
成本指标 | 生态环境成本指标
产出指标 | 数量指标 |  | 江河主要支流、湖泊、中小河流治理长度 | =3公里 | 3公里 | 100.00%
产出指标 | 质量指标 |  | 项目验收合格率（%） | =100% | 100% | 100.00%
产出指标 | 质量指标 |  | 项目验收率（%） | =100% | 100% | 100.00%
产出指标 | 时效指标 |  | 防汛应急度汛及时性 | 及时 | 100% | 100%
产出指标 | 时效指标 |  | 项目开展及时率（%） | =100% | 100% | 100.00%
产出指标 | 时效指标 |  | 项目完工及时率（%） | =100% | 100% | 100.00%
效益指标 | 经济效益指标
效益指标 | 社会效益指标 |  | 安全事故发生数（件） | <0 | 0 | 100%
效益指标 | 社会效益指标 |  | 促进社会稳定发展程度 | 显著 | 100% | 100%
效益指标 | 生态效益指标 |  | 生活生态环境改善程度 | 显著 | 100% | 100%
满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 群众满意度（%） | >=90% | 90% | 100.00%

## 2-北部沿山地带山洪沟道水毁应急修复工程
水利救灾资金绩效目标自评表 （2023年度）
专项名称 |  | 水利救灾资金
中央主管部门 |  | 水利部
省级主管部门 |  | 甘肃省水利厅 |  |  |  | 实施单位
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200 |  | 200 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：中央资金 |  | 200 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 省级资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 市县资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 拓宽加固排洪沟1.75公里，修建排洪闸1座，修复防洪堤1.5公里，新建防洪齿槽2道，加固已建防洪齿槽2道，维修泄洪渠20米，维修泄洪闸1座。 |  |  |  |  | 完成拓宽加固三三排洪沟2.1公里，整治一工城泄洪沟道1.05公里，新建防冲齿墙3道，维修加固防冲齿墙4道，维修消力池1座、水闸喇叭口20米、输水涵洞1座、防洪堤16米。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标（30分） | 1.排查消除防洪安全隐患（处） |  |  |  | 第1-11项中，实施项中未完成一项扣5分 |  | 30
2.水库（水电站）水毁修复数量（处）
|  |  | 3.堤防（护岸）水毁修复（处） |  | 2 | 2
4.涵闸泵站水毁修复数量（处）
5.防汛通讯设施修复（套）
6.防洪工程修复抢护专业设施和机械使用（台班）
7.防洪工程修复抢护物资材料投入
8.兴建修复抗旱水源和调水供水设施（套）
9.添置提运水设备及运行（套）
10.水文测报设施设备修复（套）
11.水文应急监测预报（次）
|  | 质量指标 （12分） | 1.工程施工设计标准 |  | 符合规范 | 符合规范 | 4 |  | 4
|  |  | 2.工程施工监理 |  | 符合规范 | 符合规范 | 4 |  | 4
|  |  | 3.工程施工验收 |  | 通过验收 | 通过验收 | 4 |  | 4
|  | 时效指标 （8分） | 资金下达6个月内预算执行率 |  | ≥80% | 80 | 8 |  | 8
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 （8分） | 保障防洪工程安全度汛 |  | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 4 |  | 4
|  |  | 保障抗旱供水安全 |  | 保障 | 保障 | 4 |  | 4
|  | 社会效益指标 （8分） | 保障居民社会生活平稳 |  | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 4 |  | 4
|  |  | 保障旱区城乡群众基本生活用水 |  | 保障 | 保障 | 4 |  | 4
|  | 生态效益指标 （8分） | 促进地区生态和谐发展 |  | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 8 |  | 8
|  | 可持续影响指标（6分） | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 |  | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 6 |  | 6
| 服务对象满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 服务对象满意度 |  | ≥90% | 90 | 5 |  | 5
|  |  | 上级主管部门满意度 |  | ≥90% | 90 | 5 |  | 5
总分 | [6 empty] | 100 |  | 100

## 3-2023年黑河沿岸灌区水毁修复工程
附件2
临泽县转移支付(项目)绩效自评表
（ 2023年度）
填报单位（盖章）：
转移支付（项目）名称 |  |  | 临泽县小型水利工程维修养护项目2023年黑河沿岸灌区水毁修复工程
中央主管部门 |  |  | 水利部
地方主管部门 |  |  | 临泽县水务局 |  | 资金使用单位 | 临泽县节水型社会试点建设领导 小组办公室
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额： | 150 | 146.99 |  | 97.99%
其中：中央财政资金
|  |  | 地方资金 | 150 | 146.99 |  | 97.99%
其他资金
资金管理情况 |  |  | 情况说明 |  |  | 存在的问题和改进措施
|  |  | 使用规范性 | 严格按照预算绩效执行，无截留、挤占、挪用或擅自调整等问题
|  |  | 执行准确性 | 严格按照下达和预算金额执行，无执行数偏离预算数较多情况
|  |  | 预算绩效管理情况 | 严格绩效目标制定、绩效监控和绩效评价，按要求及时填报绩效管理系统
|  |  | 支出责任履行情况 | 严格遵守支付规定，履行本级支出责任
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 维修加固蓼泉干渠引水口门桩石溢流坝及泄洪闸左岸护坡。 维修加固鸭翅干渠引水口门拦河坝、永安干渠引水口门拦河坝及河道左岸护坡。 维修加固三坝干渠引水口门拦河坝，河道溢流坝。 |  |  |  | 维修加固蓼泉干渠引水口门桩石溢流坝及泄洪闸左岸护坡。 维修加固鸭翅干渠引水口门拦河坝、永安干渠引水口门拦河坝及河道左岸护坡。 维修加固三坝干渠引水口门拦河坝，河道溢流坝。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际 完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出 指标 | 数量指标 | 其他水利工程维修养护 |  | 3处 | 3处
|  | 质量指标 | 项目验收率 |  | 100% | 100%
|  |  | 项目验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 年度预算控制率 |  | <=100% | <=100%
|  | 时效指标 | 项目开展及时率 |  | 100% | 100%
|  |  | 项目完工及时率 |  | 100% | 100%
| 效益 指标 | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 |  | 是 | 是
|  |  | 项目管理长效机制健全性 |  | 健全 | 健全
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | >=90% | >=90%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结 余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 4-倪家营镇沙河路槽防洪工程
附件2
临泽县转移支付(项目)绩效自评表
（ 2023年度）
填报单位（盖章）：
转移支付（项目）名称 |  |  | 临泽县小型水利建设项目倪家营镇沙河路槽防洪工程
中央主管部门 |  |  | 水利部
地方主管部门 |  |  | 临泽县水务局 |  | 资金使用单位 | 临泽县节水型社会试点建设领导 小组办公室
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额： | 200 | 192.33 |  | 96.17%
其中：中央财政资金
|  |  | 地方资金 | 200 | 192.33 |  | 96.17%
其他资金
资金管理情况 |  |  | 情况说明 |  |  | 存在的问题和改进措施
|  |  | 使用规范性 | 严格按照预算绩效执行，无截留、挤占、挪用或擅自调整等问题
|  |  | 执行准确性 | 严格按照下达和预算金额执行，无执行数偏离预算数较多情况
|  |  | 预算绩效管理情况 | 严格绩效目标制定、绩效监控和绩效评价，按要求及时填报绩效管理系统
|  |  | 支出责任履行情况 | 严格遵守支付规定，履行本级支出责任
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际 完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出 指标 | 数量指标 | 江河主要支流、湖泊、中小河流治理长度（公里） |  | 0.5 | 1.4
|  | 质量指标 | 项目验收率 |  | 100% | 100%
|  |  | 项目验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 年度预算控制率 |  | <=100% | <=100%
|  | 时效指标 | 项目开展及时率 |  | 100% | 100%
|  |  | 项目完工及时率 |  | 100% | 100%
| 效益 指标 | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 |  | 是 | 是
|  |  | 项目管理长效机制健全性 |  | 健全 | 健全
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | >=90% | >=90%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结 余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 5-2023年度山洪灾害防治设施维修养护项目
附件2
临泽县转移支付(项目)绩效自评表
（ 2023年度）
填报单位（盖章）：临泽县节水型社会试点建设领导小组办公室
转移支付（项目）名称 |  |  | 临泽县小型水利建设项目2023年度山洪灾害防治设施维修养护项目
中央主管部门 |  |  | 水利部
地方主管部门 |  |  | 临泽县水务局 |  | 资金使用单位 | 临泽县节水型社会试点建设领导 小组办公室
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额： | 21 | 4.59 |  | 21.86%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 21 | 4.59 |  | 21.86%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  | 情况说明 |  |  | 存在的问题和改进措施
|  |  | 使用规范性 | 严格按照预算绩效执行，无截留、挤占、挪用或擅自调整等问题
|  |  | 执行准确性 | 严格按照下达和预算金额执行，无执行数偏离预算数较多情况
|  |  | 预算绩效管理情况 | 严格绩效目标制定、绩效监控和绩效评价，按要求及时填报绩效管理系统
|  |  | 支出责任履行情况 | 严格遵守支付规定，履行本级支出责任
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成山洪灾害防治县数1个 |  |  |  | 完成山洪灾害防治县数1个
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际 完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出 指标 | 数量指标 | 实施山洪灾害防治县数量（个） |  | 1个 | 1个
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 已建工程是否存在质量问题 |  | 否 | 否
|  | 成本指标 | 年度预算控制率 |  | <=100% | <=100%
|  | 时效指标 | 截止2024年6月底，完工项目初步验收率（%） |  | 100% | 100%
| 效益 指标 | 可持续影响指标 | 已建成工程是否良性运行 |  | 否 | 否
|  |  | 促进社会稳定发展程度 |  | 显著 | 显著
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  | >=90 | >=90
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结 余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 6-双泉湖水库2023年维修养护项目
附件2
临泽县转移支付(项目)绩效自评表
（ 2023年度）
填报单位（盖章）：临泽县节水型社会试点建设领导小组办公室
转移支付（项目）名称 |  |  | 临泽县小型水利建设项目双泉湖水库2023年维修养护项目
中央主管部门 |  |  | 水利部
地方主管部门 |  |  | 临泽县水务局 |  | 资金使用单位 | 临泽县节水型社会试点建设领导 小组办公室
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额： | 40 | 39.5 |  | 98.75%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 30 | 30 |  | 100%
|  |  | 地方资金 | 10 | 9.5 |  | 95%
其他资金
资金管理情况 |  |  | 情况说明 |  |  | 存在的问题和改进措施
|  |  | 使用规范性 | 严格按照预算绩效执行，无截留、挤占、挪用或擅自调整等问题
|  |  | 执行准确性 | 严格按照下达和预算金额执行，无执行数偏离预算数较多情况
|  |  | 预算绩效管理情况 | 严格绩效目标制定、绩效监控和绩效评价，按要求及时填报绩效管理系统
|  |  | 支出责任履行情况 | 严格遵守支付规定，履行本级支出责任
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成小型水库维修养护1座 |  |  |  | 完成小型水库维修养护1座
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际 完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出 指标 | 数量指标 | 小型水库维修养护座数 |  | 1个 | 1个
|  | 质量指标 | 项目验收率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 项目验收合格率（%） |  | 否 | 否
|  | 成本指标 | 年度预算控制率 |  | <=100% | <=100%
|  | 时效指标 | 项目开展及时率 |  | 100% | 100%
|  |  | 项目完成及时率 |  | 100% | 100%
| 效益 指标 | 可持续影响指标 | 已建成工程是否良性运行 |  | 否 | 否
|  |  | 改善灌区调蓄、灌溉条件 |  | 显著 | 显著
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  | >=90 | >=90
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结 余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 7-小屯灌区骨干工程维修养护工程
附件2
临泽县转移支付(项目)绩效自评表
（ 2023年度）
填报单位（盖章）：
转移支付（项目）名称 |  |  | 临泽县小型水利工程维修养护项目小屯灌区骨干工程维修养护工程
中央主管部门 |  |  | 水利部
地方主管部门 |  |  | 临泽县水务局 |  | 资金使用单位 | 临泽县节水型社会试点建设领导 小组办公室
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额： | 250 | 221.37 |  | 88.55%
其中：中央财政资金
|  |  | 地方资金 | 250 | 221.37 |  | 88.55%
其他资金
资金管理情况 |  |  | 情况说明 |  |  | 存在的问题和改进措施
|  |  | 使用规范性 | 严格按照预算绩效执行，无截留、挤占、挪用或擅自调整等问题
|  |  | 执行准确性 | 严格按照下达和预算金额执行，无执行数偏离预算数较多情况
|  |  | 预算绩效管理情况 | 严格绩效目标制定、绩效监控和绩效评价，按要求及时填报绩效管理系统
|  |  | 支出责任履行情况 | 严格遵守支付规定，履行本级支出责任
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 渠系工程水利设施维修养护2.05公里 |  |  |  | 渠系工程水利设施维修养护2.05公里
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际 完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出 指标 | 数量指标 | 渠系工程水利设施维修养护（处） |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 项目验收率 |  | 100% | 100%
|  |  | 项目验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 年度预算控制率 |  | <=100% | <=100%
|  | 时效指标 | 项目开展及时率 |  | 100% | 100%
|  |  | 项目完工及时率 |  | 100% | 100%
| 效益 指标 | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 |  | 是 | 是
|  |  | 项目管理长效机制健全性 |  | 健全 | 健全
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | >=90% | >=90%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结 余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 8-2023年鸭暖灌区地表水管理自动化平台建设项目
附件2
临泽县转移支付(项目)绩效自评表
（ 2023年度）
填报单位（盖章）：
转移支付（项目）名称 |  |  | 临泽县小型水利建设项目2023年鸭暖灌区地表水管理自动化平台建设项目
中央主管部门 |  |  | 水利部
地方主管部门 |  |  | 临泽县水务局 |  | 资金使用单位 | 临泽县节水型社会试点建设领导 小组办公室
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额： | 85 | 83.11 |  | 97.78%
其中：中央财政资金
|  |  | 地方资金 | 85 | 83.11 |  | 97.78%
其他资金
资金管理情况 |  |  | 情况说明 |  |  | 存在的问题和改进措施
|  |  | 使用规范性 | 严格按照预算绩效执行，无截留、挤占、挪用或擅自调整等问题
|  |  | 执行准确性 | 严格按照下达和预算金额执行，无执行数偏离预算数较多情况
|  |  | 预算绩效管理情况 | 严格绩效目标制定、绩效监控和绩效评价，按要求及时填报绩效管理系统
|  |  | 支出责任履行情况 | 严格遵守支付规定，履行本级支出责任
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 建成一座集自动采集、控制、传输、接收、处理、存储为一体的灌区信息平台。架设视频监控设备（摄像头）25个。建设远程闸门控制设施1处。 |  |  |  | 建成一座集自动采集、控制、传输、接收、处理、存储为一体的灌区信息平台。架设视频监控设备（摄像头）25个。建设远程闸门控制设施1处。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际 完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出 指标 | 数量指标 | 水资源管理信息系统建设与运行维护（项） |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 项目验收率 |  | 100% | 100%
|  |  | 项目验收合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 购置设备验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 年度预算控制率 |  | <=100% | <=100%
|  | 时效指标 | 项目开展及时率 |  | 100% | 100%
|  |  | 项目完工及时率 |  | 100% | 100%
| 效益 指标 | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 |  | 是 | 是
|  |  | 项目管理长效机制健全性 |  | 健全 | 健全
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | >=90% | >=90%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结 余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。