## 附5 整体自评表
附件6： | [10 empty] | 备注 （本列只供参考，无须出现在电子版与纸质版中）
临泽县自然资源局整体支出绩效自评表
（2023年度）
部门（单位）名称
年度 主要 任务 完成 情况 | 任务名称 | 完成情况 |  | 全年预算数A, （万元） |  | 全年执行数B，(万元） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | 填写资金使用情况
[5 empty] | 其中： 财政拨款 |  | 其中： 财政拨款
| 县级预算基本支出 | 行政运行完成 |  | 1336.27 | 1336.27 | 1336.27 | 1336.27 | 2 | 100% | 2
| 县级预算项目支出 | 县级预算内项目7个完成 |  | 3319.71 | 3319.71 | 2440.17 | 2440.17 | 3 | 74% | 2.2
| 县级调增预算项目支出 | 县级调增预算项目1个完成 |  | 2400 | 2400 | 343.2 | 343.2 | 1 | 15% | 0.2
| 上级财政项目支出 | 上级财政项目13个完成 |  | 5450.08 | 5450.08 | 4584.2 | 4584.2 | 3 | 84% | 2.5
| 上级财政监控项目支出 | 上级财政监控项目5个，于2024年实施。 |  | 3987.3 | 3987.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 金额合计 |  |  | 16493.36 | 16493.36 | 8703.84 | 8703.84 | 10 |  | 6.9
年度 总体 目标 完成 情况 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：行政运行及社会保障支出1336.27万元 目标2：县级项目支出3319.71万元，完成国土绿化0.05万亩，林业有害生物防治8.28万亩，多规合一66个村庄规划，矿产资源地质普查报告编制，森林草原防火。 目标3：县级调增项目2400万元，生态防护林抚育10393.26亩，退化林修复4000.5亩，低效林改造8137亩，防风固沙林抚育92210亩，配套完成渠系管网的灌溉设施改造提升。 目标4：上级财政专项5450.08万元，完成草原生态保护恢复防治10万亩，新一轮不林补助15747.5亩，森林生态效益补偿面积47.37万亩，退耕还林纳入森林抚育31467.8亩，林业贴息贷款造林管护，完成土地确权581项，草原改良2万亩。 目标5：上级财政监控项目5个项目资金3987.3万元，治沙造林0.57万亩，肉苁蓉种植0.02万亩，土地复垦面积0.63万亩。 |  |  |  |  | 目标1完成情况：行政运行及社会保障支出1336.27万元 目标2完成情况：县级项目支出3319.71万元，完成国土绿化0.05万亩，林业有害生物防治8.28万亩，多规合一66个村庄规划，矿产资源地质普查报告编制，森林草原防火任务。 目标3完成情况：县级调增项目2400万元，完成生态防护林抚育10393.26亩，退化林修复4000.5亩，低效林改造8137亩，防风固沙林抚育92210亩，配套完成渠系管网的灌溉设施改造提升。 目标4完成情况：上级财政专项5450.08万元，完成草原生态保护恢复防治10万亩，新一轮不林补助15747.5亩，森林生态效益补偿面积47.37万亩，退耕还林纳入森林抚育31467.8亩，林业贴息贷款造林管护，完成土地确权581项，草原改良2万亩。 目标5完成情况：由于项目资金下达较迟，项目于2024年完成。 |  |  |  |  | 依据部门与县政府签订的目标协议，凝练书写
| 存在的问题:县级项目预算未完成支付276.34万元，是由于规划编制费用由镇村承担，不予支付。调增项目2400万元未支付完成一是部分项目结算未完成，二是指标计划下达较迟。上级监控项目未完成是由于项目下达较迟，规划设计正在编制。 |  |  |  |  | 整改的措施与建议:加快项目结算，及时编制实施方案和作业设计，于2024年全部完成项目建设任务。 |  |  |  |  | 对未完成的目标或在目标完成过程中出现的问题进行描述，并提出相对应的整改措施及意见
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 评价得分说明
| 投 入 指 标 （14分） | 预算编制（8分） | 基础信息完整性 | 2 | 基础数据信息完整 | 2 | 2 | 预算编制符合国民经济总体规划，资料信息完整，年度任务明确，指标设置科学合理，经财政部门审核，符合预算相关规定。
|  |  | 绩效目标符合性 | 2 | 符合相关预算管理 | 2 | 2
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 目标细化为工作任务 | 2 | 2
|  |  | 绩效指标科学合理性 | 2 | 年度预算与资金匹配 | 2 | 2
|  | 预算配置（6分） | 在职人员控制率 | 2 | 100% | 2 | 2 | 单位人员控制在编制以内
|  |  | “三公经费”变动率 | 2 | 小于10% | 2 | 2 | 三公经费控制在指标值内
|  |  | 重点支出安排率 | 2 | 95% | 2 | 2 | 重点支出优先安排
| 过 程 指 标 （26分） | 预算执行（13分） | 预算完成率 | 2 | 100% | 2 | 2 | 预算全部完成
|  |  | 预算调整率 | 2 | 控制在15% | 2 | 2 | 预算调整率控制在指标内
|  |  | 支付进度率 | 2 | 大于90% | 2 | 2 | 及时支付
|  |  | 结转结余率 | 2 | 小于30% | 2 | 2 | 有跨年度实施的项目
|  |  | 公用经费控制率 | 2 | 100% | 2 | 2 | 公用经费按年初目标执行
|  |  | “三公经费”控制率 | 2 | 100% | 2 | 2 | “三公经费”控制在年初目标
|  |  | 政府采购执行率 | 1 | 100% | 1 | 1 | 严格执行政府采购制度
|  | 预算管理（10分） | 管理制度健全性 | 2 | 健全 | 2 | 2 | 单位管理制度健全
|  |  | 资金使用合规性 | 2 | 执行国库集中支付 | 2 | 2 | 全部执行国库集中支付
|  |  | 预决算信息公开性 | 2 | 规定时限公开 | 2 | 2 | 规定时限及时公开
|  |  | 政府购买服务执行情况 | 2 | 执行政府购买服务目录 | 2 | 2 | 严格执行政府购买服务目录
|  |  | 财务信息完善性 | 2 | 完整、准确 | 2 | 2 | 财务信息完整、准确
|  | 资产管理 （3分） | 管理制度健全性 | 1 | 管理制度合法合格 | 1 | 1 | 管理制度健全合法合格
|  |  | 资产管理安全性 | 1 | 资产配置规范完整 | 1 | 1 | 资产配置规范完整
|  |  | 固定资产利用率 | 1 | 100% | 1 | 1 | 单位固定资产全部使用
| 产 出 指 标 （30分） | 职责履行 (30分） | 工作任务完成率 | 5 | 90% | 5 | 4 | 按年初目标完成
|  |  | 履职完成情况 | 5 | 完成目标任务 | 5 | 5 | 按年初目标任务完成
|  |  | 项目实施完成情况 | 5 | 按结算评审为完成 | 5 | 4 | 有跨年度实施的项目于2023年完成
|  |  | 工作质量情况 | 5 | 按设计要求完成 | 5 | 5 | 按设计要求完成
|  |  | 工作发展 | 5 | 同行业相比上升 | 5 | 5 | 经市局考核相比上升
|  |  | 重点工作办理情况 | 5 | 符合计划任务要求 | 5 | 5 | 重点工作按要求全部完成
| 效 果 指 标 （20分） | 履职效益 (20分) | 经济效益 | 4 | 提高 | 4 | 4 | 经济效益明显，增加劳动者收入。
|  |  | 社会效益 | 4 | 明显 | 4 | 4 | 项目带动就业增长
|  |  | 生态效益 | 4 | 环境改善 | 4 | 4 | 实施的项目绿色环保节能
|  |  | 公众或服务对象满意度 | 4 | 95% | 4 | 4 | 服务对象满意
|  |  | 评价配合情况 | 4 | 资料及时准确 | 4 | 4 | 资料及时准确报送
总分 |  |  |  | 100 |  | 100 | 94.9
主管部门 审核意见 | （盖章） 审核人签字： 年 月 日
县财政局 主管业务科室 审核意见 | （盖章） 审核人签字： 年 月 日
县财政局 预算股审核意见 | （盖章） 审核人签字： 年 月 日
填报人： |  |  | 联系方式： |  |  | 填报日期：