**财政项目支出绩效自评价报告**

项目名称：自然资源统一确权登记及集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作

项目单位：临泽县自然资源局

主管部门：临泽县自然资源局

2024年1月

摘要

为深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记关于自然资源管理重要论述，牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然理念，按照建立系统完整的生态文明制度体系的要求，依据全国自然资源统一确权登记工作的部署和要求，全面铺开，分阶段推进自然资源统一确权登记工作，推动建立归属清晰、权责明确、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度，支撑自然资源合理开发、有效保护和严格监管。 为保证集体土地所有权确权登记数据的现势性和准确性，进一步支撑集体经营性建设用地入市等自然资源制度改革，依法保护农村集体土地所有权人的合法权益，提升土地管理水平，有效促进农业农村发展。

一、项目基本情况

**（一）基本信息**

自然资源统一确权登记工作，建立归属清晰、权责明确、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度，支撑自然资源合理开发、有效保护和严格监管。为保证集体土地所有权确权登记数据的现势性和准确性，进一步支撑集体经营性建设用地入市等自然资源制度改革，依法保护农村集体土地所有权人的合法权益，提升土地管理水平，有效促进农业农村发展。

项目负责人： 倪锋周

联系人：宋正邦

联系电话：13519068857

项目存在的主要问题：未及时开展县级审核和市级评审，对已完成调查的项目成果未形成标准统一的自然资源数据库。

**（二）预算资金情况**

项目当年预算金额：151万元；

二、评价结论和绩效分析

**（一）评价结果**

评价得分：100分。

绩效等级：优秀。

**（二）主要绩效及分析**

收集整理临泽县集体土地所有权确权登记、国土变更调查、自然资源确权、承包经营权等数据成果，以及土地征收批准文件、不动产权属证书、最新行政区划数据、高分辨率正射遥感影像图、批供用地等数据，对比分析各权属资料，分类建立工作台账，对集体土地所有权发生变化的，内业逐图斑分析统计，分类建立任务清单，进行权属状况核实与调整。对集体土地所有权未发生变化，且登记成果未建库的，完成信息录入、资料扫描矢量化等符合不动产登记数据库数据格式的数字化准备工作，建立登记成果数据库并编制不动产单元代码；登记成果已建库的，编制不动产单元代码，完成信息补充录入、数据格式转换等工作。**项目主要经验总结:** 1.组织准备（2022年8月23日-2022年8月30日）完成项目组组建和项目部筹建工作。拟定具体的实施意见；组建临泽县集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作专业队伍，并成立标准化项目部。

2.资料收集与分析（2022年9月1日-2022年9月10日）

协调自然资源、农业农村、水利等相关部门，收集2013年临泽县集体土地所有权确权登记等成果资料，以及集体土地征收批准文件等相关材料，进行数据整理与分析，并建立工作台账，形成任务清单。对已收集的资料进行整理、分析和处理，形成具相同格式和坐标系的矢量数据。主要包括：

（1）纸质资料矢量化。将纸质图件扫描后进行校正、配准、矢量化。各类界线无纸质或电子图形，仅用文字描述其主要拐点位置的先将拐点落到图上，以拐点连线的方式生成矢量化成果。

（2）数据格式转换。对收集到的不同格式的数据，需将其转换成统一的格式。

（3）坐标系转换。原坐标系为1954年北京坐标系、1980西安坐标系，地方坐标系的需全部转换成2000国家大地坐标系。

3.实施方案制定（2022年9月11日-2022年9月20日）

根据数据整理和分析情况，确定开展成果更新汇交的工作内容和技术路线，制订工作计划，明确需要重点解决的问题等，形成实施方案。

4.人员培训（2022年9月21日-2022年9月25日）

以实施方案、《地籍调查规程》、《不动产登记数据库标准》等参考文件标准为依据，在项目部开展项目前期人员技术培训，后期项目开展过程中，定期了多次技术交流和培训。

**已完成指标:**

根据此次调查结果，临泽县集体土地面积为58085.3101公顷，其中沙河镇 5306.3053公顷，新华镇 6404.4017公顷，蓼泉镇 11306.7150公顷，平川镇 7742.8797公顷，板桥镇 6558.5057公顷，鸭暖镇 14084.7734公顷，倪家营镇 6681.7294公顷。

**表9-1 临泽县各乡镇集体土地面积统计表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇 | 集体土地所有权宗地数量（个） | 集体土地面积（公顷） |
| 1 | 沙河镇 | 161 | 5306.3053 |
| 2 | 新华镇 | 94 | 6404.4017 |
| 3 | 蓼泉镇 | 95 | 11306.7150 |
| 4 | 平川镇 | 66 | 7742.8797 |
| 5 | 板桥镇 | 57 | 6558.5057 |
| 6 | 鸭暖镇 | 73 | 14084.7734 |
| 7 | 倪家营镇 | 35 | 6681.7294 |
| **合计** | | **581** | **58085.3101** |

沙河镇共161宗集体土地，面积为 5306.3053公顷，各村集体土地面积如下表所示：

**表9-2 沙河镇各村集体土地面积统计表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镇 | 村集体 | 集体土地所有权宗地数量（个） | 集体土地面积（公顷） | 合计（公顷） |
| 沙河镇 | 东寨村农民集体 | 23 | 517.4779 | 5306.3053 |
| 西寨村农民集体 | 15 | 351.0902 |
| 化音村农民集体 | 17 | 589.0921 |
| 兰堡村农民集体 | 11 | 407.0176 |
| 沙河村农民集体 | 8 | 492.1830 |
| 西关村农民集体 | 10 | 125.0696 |
| 五三村农民集体 | 20 | 155.1767 |
| 合强村农民集体 | 23 | 679.8117 |
| 花园村农民集体 | 12 | 363.8504 |
| 闸湾村农民集体 | 3 | 425.6911 |
| 新丰村农民集体 | 1 | 481.5238 |
| 西头号村农民集体 | 8 | 239.8497 |
| 新民村农民集体 | 10 | 478.4717 |

新华镇共94宗集体土地，面积为 6404.4017公顷，各村集体土地面积如下表所示：

**表9-3 新华镇各村集体土地面积统计表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镇 | 村集体 | 集体土地所有权宗地数量（个） | 集体土地面积（公顷） | 合计（公顷） |
| 新华镇 | 大寨村农民集体 | 7 | 685.7531 | 6404.4017 |
| 长庄村农民集体 | 8 | 628.3237 |
| 富强村农民集体 | 13 | 909.8189 |
| 胜利村农民集体 | 14 | 757.5837 |
| 宣威村农民集体 | 16 | 1080.9739 |
| 西街村农民集体 | 13 | 313.3738 |
| 向前村农民集体 | 10 | 362.4777 |
| 新柳村农民集体 | 8 | 671.0160 |
| 亢寨村农民集体 | 1 | 465.7871 |
| 新华村农民集体 | 4 | 529.2939 |

蓼泉镇共95宗集体土地 ，面积为11306.7150公顷，各村集体土地面积如下表所示：

**表9-4 蓼泉镇各村集体土地面积统计表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镇 | 村集体 | 集体土地所有权宗地数量（个） | 集体土地面积（公  顷） | 合计（公  顷） |
| 蓼泉镇 | 唐湾村农民集体 | 7 | 537.8467 | 11306.7150 |
| 墩子村农民集体 | 9 | 716.1068 |
| 湾子村农民集体 | 11 | 1075.1270 |
| 蓼泉村农民集体 | 7 | 1689.9817 |
| 寨子村农民集体 | 9 | 469.2987 |
| 新添村农民集体 | 13 | 985.5725 |
| 上庄村农民集体 | 11 | 2172.9358 |
| 双泉村农民集体 | 18 | 2759.3652 |
| 下庄村农民集体 | 10 | 900.4805 |

平川镇共66宗集体土地，面积为7742.8797公顷，各村集体土地面积如下表所示：

**表9-5 平川镇各村集体土地面积统计表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镇 | 村集体 | 集体土地所有权宗地数量（个） | 集体土地面积（公  顷） | 合计（公  顷） |
| 平川镇 | 黄家堡村农民集体 | 6 | 1096.9153 | 7742.8797 |
| 五里墩村农民集体 | 8 | 1113.1308 |
| 一工程村农民集体 | 4 | 556.3673 |
| 平川村农民集体 | 10 | 608.6546 |
| 三一村农民集体 | 6 | 1294.8319 |
| 三二村农民集体 | 5 | 679.4379 |
| 三三村农民集体 | 4 | 662.7034 |
| 芦湾村农民集体 | 5 | 480.1898 |
| 四坝村农民集体 | 8 | 552.7465 |
| 贾家墩村农民集体 | 10 | 697.9021 |

板桥镇共57宗集体土地，面积为6558.5057公顷，各村集体土地面积如下表所示：

**表9-6 平川镇各村集体土地面积统计表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镇 | 村集体 | 集体土地所有权宗地数量（个） | 集体土地面积（公  顷） | 合计（公  顷） |
| 板桥镇 | 土桥村农民集体 | 8 | 562.4582 | 6558.5057 |
| 红沟村农民集体 | 5 | 443.8324 |
| 友好村农民集体 | 6 | 355.4106 |
| 古城村农民集体 | 10 | 479.9855 |
| 板桥村农民集体 | 9 | 487.8047 |
| 西湾村农民集体 | 6 | 969.8529 |
| 东柳村农民集体 | 7 | 975.1341 |
| 西柳村农民集体 | 5 | 1147.3210 |
| 壕洼村农民集体 | 1 | 1136.7063 |

鸭暖镇共73宗集体土地，面积为14084.7734公顷，各村集体土地面积如下表所示：

**表9-7 鸭暖镇各村集体土地面积统计表**

| 镇 | 村集体 | 集体土地所有权宗地数量（个） | 集体土地面积（公  顷） | 合计（公  顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鸭暖镇 | 小鸭村农民集体 | 6 | 1383.8983 | 14084.7734 |
| 张湾村农民集体 | 4 | 1069.1902 |
| 昭武村农民集体 | 7 | 1285.7586 |
| 大鸭村农民集体 | 6 | 934.9075 |
| 暖泉村农民集体 | 9 | 1284.5768 |
| 五泉村农民集体 | 4 | 734.3745 |
| 华强村农民集体 | 9 | 1183.2277 |
| 白寨村农民集体 | 11 | 1679.5447 |
| 曹庄村农民集体 | 6 | 861.5449 |
| 小屯村农民集体 | 5 | 770.8996 |
| 古寨村农民集体 | 6 | 2896.8505 |

倪家营镇共35宗集体土地，面积为6681.7294公顷，各村集体土地面积如下表所示：

**表9-8 倪家营镇各村集体土地面积统计表**

| 镇 | 村集体 | 集体土地所有权宗地数量（个） | 集体土地面积（公  顷） | 合计（公  顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 倪家营镇 | 梨园村农民集体 | 4 | 299.1784 | 6681.7294 |
| 南台村农民集体 | 8 | 622.6985 |
| 高庄村农民集体 | 3 | 1402.6947 |
| 马郡村农民集体 | 3 | 932.4199 |
| 汪家墩村农民集体 | 5 | 1113.8469 |
| 倪家营村农民集体 | 2 | 384.5631 |
| 下营村农民集体 | 5 | 934.1951 |
| 黄家湾村农民集体 | 5 | 992.1328 |

三、存在问题和改进措施建议

（1）加强部门信息共享、制定相关政策解读

对于集体土地所有权确权登记成果更新工作中涉及的相关信息，各部门在政策允许的条件下，加强配合，积极提供、共享有关信息资源，实现资源利用最大化。

（2）利用好本次集体土地所有权确权登记成果更新成果

在经过大量人力物力投入后形成了更新后的集体土地所有权确权登记成果，此项成果对于深化农村土地产权改革、夯实农业农村发展基础、促进城乡统筹发展、加快社会主义新农村建设和构建和谐社会具有重要意义，但地理数据存在的时间特征决定了本次的成果必须要不断的进行更新才能更好的维护农民合法土地权益、提升土地管理水平、促进农业农村发展、服务临泽县经济高质量发展。