**财政项目支出绩效自评价报告**

项目名称：临泽县国土空间总体规划（2021-2035年）2022年度镇国土空间规划及“多规合一”实用性村庄规划

项目单位：临泽县自然资源局

主管部门：临泽县自然资源局

2024年1月

摘要

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：2022年度镇国土空间规划及“多规合一”实用性村庄规划编制：鸭暖镇国土空间规划（2021-2035）、平川镇国土空间规划（2021-2035）、蓼泉镇国土空间规划（2021-2035）、新华镇国土空间规划（2021-2035）、板桥镇国土空间规划（2021-2035）、倪家营镇国土空间规划（2021-2035）及66个村村庄规划编制。

项目负责人：倪锋周

联系人：鲁瑞海

联系电话：5300056

项目存在的主要问题：无

（二）预算资金情况

项目总预算金额：1505.34元；

项目当年预算金额：552.68元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：85

绩效等级：较好

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结: **围绕打造生态秀美宜居宜业之城，绿色生态农业强县、新兴生态工业大县、全域生态旅游名县、“两山”实践创新示范县、城乡融合发展示范县，利用3年时间，科学编制县、镇两级国土空间总体规划，有序推进村庄规划编制，实现全域国土空间用途管制，提高全域土地利用效率，全面助推乡村振兴。村庄规划是法定规划，是国土空间规划体系中乡村地区的详细规划，是融合村级土地利用规划、村庄建设规划等的 “ 多规合一 ”实用性规划，是开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发乡村建设项目规划许可、进行各项建设等的法定依据。**

已完成指标:鸭暖镇国土空间规划（2021-2035）、66个发展类村村庄规划编制

|  |  |
| --- | --- |
| **指标名称**  **鸭暖镇国土空间规划（2021-2035），平川镇芦湾村，沙河镇化音村、合强村，板桥镇红沟村、蓼泉镇湾子村、倪家营镇南台村、梨园村，新华镇大寨村，鸭暖镇五泉村、小屯村、小鸭村、张湾村、昭武村、暖泉村、大鸭村、华强村、白寨村、古寨村、曹庄村村庄规划（2021-2035）；沙河镇兰堡村、新民村、（花园村、闸湾村）、新丰村；平川镇一工城村、（三三村、贾家墩村）、（三一村、三二村）、平川村、黄家堡村、五里墩村、四坝村；倪家营镇汪家墩村、（高庄村、马郡村）、倪家营村、下营村、黄家湾村；新华镇西街村、向前村、宣威村、长庄村、富强村、胜利村、新柳村、亢寨村、新华村、明泉村；蓼泉镇唐湾村、新添村、墩子村、蓼泉村、双泉村、寨子村、上庄村、下庄村；板桥镇土桥村、友好村、古城村、西湾村、东柳村、板桥村、壕洼村、西柳村村庄规划（2022-2035）** | **实际值**  **100%** |

未完成指标：平川镇国土空间规划（2021-2035）、蓼泉镇国土空间规划（2021-2035）、新华镇国土空间规划（2021-2035）、板桥镇国土空间规划（2021-2035）、倪家营镇国土空间规划（2021-2035）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **指标名称**  **平川镇国土空间规划（2021-2035）、蓼泉镇国土空间规划（2021-2035）、新华镇国土空间规划（2021-2035）、板桥镇国土空间规划（2021-2035）、倪家营镇国土空间规划（2021-2035）** | **实际值**  **80%** | **偏差率**  **20%** |

三、存在问题和改进措施建议

（一）改进措施和建议

1. 对项目决策的建议：无
2. 对预算安排与执行的建议：请县级财政按照合同和规划编制情况按时支付规划编制资金。
3. 对资金管理的建议：无
4. 对项目管理的建议：请各镇负责好本辖区内镇国土空间规划编制和资金支付工作。
5. 其它：无
6. 备注：各镇国土空间规划和2022-2023年度村庄规划编制都由镇自行进行招标，期间存在未按照财政要求招标情况。现已经对责任镇分管负责人问责处理。