## 405.2万
2023年提前批中央财政林业改革发展资金草原生态修复治理项目绩效目标自评表
（2023年度）
专项名称 |  |  | 草原生态修复治理补助资金
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 甘肃省财政厅 甘肃省林业和草原局 |  | 实施单位 | 临泽县林业和草原局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分 值 | 执行率（B/A） |  | 得分
年度资金总额：
|  |  | 其中：中央资金 | 405.2 | 405.2 | 319.6 |  | 10 | 78.87% |  | 8
地方资金
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 进行退化草原修复2万亩，聘用草原管护员26人。 |  |  |  |  | 进行退化草原修复2万亩已完成，聘用草原管护员26人已完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产出 指标 | 数量指标 | 退化草原修复治理（万亩） |  |  | 2 | 2 | 10 | 10
|  |  | 聘用草原管护员（人） |  |  | 26 | 26 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 提高草原植被盖度（%） |  |  | ≥0.02 | ≥0.02 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目审核的及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 | 10
|  |  | 任务完成及时率（%） |  |  | 100 | 100 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 专项预算资金到位率（%） |  |  | 100 | 100 | 10 | 10
|  |  | 退化草原修复治理（元/亩） |  |  | 200 | 200 | 7 | 7
|  |  | 草原管护员工资（元/人） |  |  | 2000 | 2000 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 项目所在地受益人群覆盖率（%） |  |  | ≥90 | ≥90 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 草原植被有效恢复 |  |  | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5
|  | 可持续影响 指标 | 长效管理机制健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 3 | 3
|  |  | 档案管理机制健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 3 | 3
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目区群众满意度（%） |  |  | ≥85 | ≥85 | 2 | 2
总分 | [7 empty] | 90 | 90

## 673.83
林业草原发展改革资金（新一轮退耕还草延长期补助）绩效目标自评表
（2023年度）
专项名称 |  |  | 林业草原生态保护恢复资金（新一轮退耕还草延长期补助）
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 甘肃省财政厅 甘肃省林业和草原局 |  | 实施单位 | 临泽县林业和草原局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分 值 | 执行率（B/A） |  | 得分
年度资金总额：
|  |  | 其中：中央资金 | 673.83 | 673.83 | 295.9724 |  | 10 | 43.92% |  | 4.4
地方资金
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 对2016年新一轮退耕还草保留面积13543亩核实留床面积并进行延期补助。对2017年新一轮退耕还草保留面积11030亩核实留床面积并进行延期补助。对2018年新一轮退耕还草保留面积4694.24亩核实留床面积并进行延期补助。 |  |  |  |  | 2016年新一轮退耕还草留床面积4481亩，发放补助资金134.43万元。2017年新一轮退耕还草留床面积6155亩，发放补助资金123.1万元。2018年新一轮退耕还草留床面积3844.24亩，发放补助资金38.4424万元。合计发放补助资金295.9724万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产出 指标 | 数量指标 | 2016年新一轮退耕还草补助面积（亩） |  |  | 13543 | 4481 | 10 | 4 | 苜蓿未留床，资金拟上交财政。
|  |  | 2017年新一轮退耕还草补助面积（亩） |  |  | 11030 | 6155 | 10 | 7 | 苜蓿未留床，资金拟上交财政。
|  |  | 2018年新一轮退耕还草补助面积（亩） |  |  | 4694.24 | 3844.24 | 10 | 8 | 苜蓿未留床，资金拟上交财政。
|  | 时效指标 | 项目审核的及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 | 10
|  |  | 任务完成及时率（%） |  |  | 100 | 100 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 专项预算资金到位率（%） |  |  | 100 | 100 | 10 | 10
|  |  | 新一轮退耕还草补助标准（元/亩.年） |  |  | 100 | 100 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 项目所在地受益人群覆盖率（%） |  |  | ≥90 | ≥90 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 草原生态系统生态效益发挥 |  |  | 明显 | 明显 | 5 | 5
|  | 可持续影响 指标 | 长效管理机制健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 | 5
|  |  | 档案管理机制健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 | 5
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目区群众满意度（%） |  |  | ≥80 | ≥80 | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 90 | 79