附件3

- 城乡义务教育补助经费—农村学生营养膳食补助（省级）项目绩效自评报告

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

- 本项目名称为城乡义务教育补助经费—农村学生营养膳食补助（省级），主管部门是临泽县教育局，实施单位为临泽县滨河小学。项目依据甘肃省财政厅、甘肃省教育厅《关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费的通知》（甘财教(？2023)55号）设立，旨在提高农村义务教育阶段学生营养水平。项目全年预算674240元，全部为财政拨款，无上年结转资金和其他资金。

- （二）项目绩效目标

- 预期目标是根据相关通知精神，提高农村义务教育阶段学生营养水平。实际执行中，项目按计划按时完成，资金及时准确支付。

- 二、项目资金情况

- 年初预算数为0，全年预算数674240元，全年执行数674240元，执行率100%，得10分，表明项目资金使用充分且无闲置。

- 三、绩效目标完成情况分析

- （一）采取的措施

- 严格按照预算要求管理资金，精准统计营养改善计划享受人数，规范资金拨付流程，确保资金及时到位和准确支付。

- （二）项目产出分析

- 1. 成本指标：指标预算数控制在67.424万元以内，实际完成值为67.424万元，完成率100%，得20分。

- 2. 数量指标：营养改善计划享受人数实际为1195人，与年度指标相符，完成率100%，得13.33分。

- 3. 质量指标：资金拨付准确率为98% ，完成率100%，得13.33分。

- 4. 时效指标：资金到位及时率98%，完成率100%，得13.34分。

- （三）项目效益分析

- 1. 社会效益指标：政策落实情况良好，完成率100%，得18分。

- 2. 满意度指标：家长学生满意度达98%，完成率100%，得10分。

- 四、自评结论

- 项目总体得分为98分，资金执行率100%，各项绩效指标完成情况良好，达到了预期目标，有效提升了农村学生营养水平，政策落实到位，家长和学生满意度较高。在资金管理和计划执行方面积累了有效经验。

- 五、存在的问题

- 资金拨付准确率和家长学生满意度均为98%，未达到98%以上的预期目标，可能在工作细节和沟通反馈方面存在不足。

- 六、下一步工作计划

- 加强对资金拨付环节的审核，提高准确率；建立更完善的沟通反馈机制，及时了解家长和学生的需求，进一步提升满意度。

- 七、意见建议

- 加强对项目执行过程的精细化管理，定期开展内部审计和满意度调查，持续优化项目实施效果 。

- 临泽县滨河小学

- 2025年2月28日