义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目

2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）下达义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金转移支付预算和绩效目标情况。

临泽县教育局下达义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算40万元，明确绩效目标为通过资金投入，改善义务教育阶段薄弱学校的办学条件，提升教育教学能力。具体包括按计划购置数字化提升教学设备，提高设备配备达标率，改善学校的硬件设施，从而提高学生的学习效果和教师的教学效率。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

按照学校的实际需求和项目规划，将资金分解到数字化提升项目设备购置，具体是建设3D打印+激光切割室、建设机器人创意设计室、建设无人机航模教室及原微机室进行升级改造。并对每个工作室设定了具体的设备购置数量、质量、时效等绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

补助资金40万元已全部按时到位，到位率 100%，保障了设备购置项目的顺利开展。

2.项目资金执行情况分析。

截至自评时，设备安装、调试及验收工作已经完成，资金已支出资金40万元，资金执行率为100%。主要支出在设备采购价款、运输安装费用等方面。

3.项目资金管理情况分析。

建立了严格的资金管理制度，资金专款专用，严格按照项目预算和采购流程支付。每笔资金支出都经过严格审核，确保资金使用合理合规。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

总体上，通过资金的使用，学校的教学设备得到了补充和更新，办学条件有所改善。但在设备的使用培训和推广方面还存在不足，导致部分设备的使用效率尚未达到预期目标。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：计划购置教学设备 89台（套），实际购置 89 台（套），完成率100%。

（2）质量指标：已购置的设备验收合格率为 100%。

（3）时效指标：设备按计划时间完成采购和安装。

（4）成本指标：实际采购成本控制在预算范围内，通过集中采购和谈判议价等方式，有效降低了采购成本。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：通过合理配置设备资源，提高了设备的使用效率，减少了重复购置，从长远看降低了学校的办学成本。同时，设备的更新也吸引了更多社会资源的关注和投入。

（2）社会效益：改善了学校的教学条件，提升了教育质量，学生和家长的满意度有所提高。学校的社会声誉得到提升，促进了教育公平的发展

（3）生态效益：新购置的设备注重节能环保，例如采用节能灯具、低能耗电器等，减少了能源消耗和环境污染。

（4）可持续影响：先进的教学设备为教师开展多样化教学提供了支持，有助于推动教育教学改革，培养学生的创新能力和实践能力，对学校的可持续发展具有积极影响。

3.满意度指标完成情况分析。

通过问卷调查，学生对新设备的满意度为 90%，教师的满意度为90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

对设备使用的重视程度不够，使用计划不完善，导致师生对部分设备的操作不熟练，影响了设备的使用效益和满意度指标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果作为下一年度资金分配和项目安排的重要依据，对绩效评价好的项目在资金分配上予以倾斜。

按照相关规定，将绩效自评结果在教育部门官方网站和学校公示栏进行公开，接受社会监督，增强资金使用的透明度

五、其他需要说明的问题

无