城乡义务教育补助经费（公用经费）项目

2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）下达城乡义务教育补助经费转移支付预算和绩效目标情况。

临泽县教育局下达义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算141.602万元，明确绩效目标为通过合理使用城乡义务教育补助经费支付公用经费，确保学校教学活动正常开展，不断改善办学条件，提升教育教学质量，促进学生全面发展，推动城乡义务教育均衡发展。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

按照学校的实际需求和规划，将资金分解到保障学校教学设备正常运转，满足教师培训需求，维持校园正常的水电、取暖等开支，完成一定数量的图书资料和仪器设备购置，以及对学校房屋、建筑物和仪器设备进行有效的日常维修维护。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

截至评价期末，实际到位城乡义务教育补助经费1416020 元，资金到位率为 100%，确保了学校公用经费开支的资金需求。

2.项目资金执行情况分析。

教学业务与管理支出：共支出496614.36元，主要用于教学计划制定、教学质量监控、考试组织等方面，保障了教学工作的有序开展。

教师培训支出：支出94313.97元，用于组织教师参加各类培训活动，如新课程标准培训、教学技能培训等，提升了教师的专业素养。

仪器设备及图书资料购置支出：支出446178.69元，购置了教学仪器设备，图书资料，丰富了教学资源，满足了师生的学习和教学需求。

房屋及设备维修维护支出：支出 220503.52元，对学校的教学楼、实验室等建筑物进行了日常维修，对损坏的仪器设备进行了及时修复，保障了校园设施的正常使用。

水电、取暖等费用支出：支出158409.46元，确保了学校日常水电供应和冬季取暖的正常运行，为师生创造了良好的学习和工作环境。

3.项目资金管理情况分析。

成立了由学校领导、财务人员和教师代表组成的项目监管小组，定期对公用经费的使用情况进行检查和监督，及时发现和解决问题。对仪器设备及图书资料的购置实行公开招标，确保采购质量和价格合理。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

在本评价周期内，保障学校教学设备正常运转，满足教师培训需求，维持校园正常的水电、取暖等开支，完成一定数量的图书资料和仪器设备购置，以及对学校房屋、建筑物和仪器设备进行有效的日常维修维护。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

实际完成率

教学设备购置：计划购置教学仪器设备 16套（台），实际购置 16套（台），实际完成率 =100%。

图书资料购置：计划购置图书资料 760册，实际购置 760册，实际完成率 = 100%。

维修维护项目：计划完成房屋及设备维修维护项目13 项，实际完成 13 项，实际完成率 = 100%。

完成及时率

各项购置和维修维护工作均按照预定计划时间推进，及时满足了教学和学校正常运转的需求，完成及时率 = 100%。

质量达标率

教学设备质量：购置的教学仪器设备经检验均符合相关质量标准，质量达标率 = 100%。

图书资料质量：采购的图书资料内容丰富、质量优良，符合师生的阅读和学习需求，质量达标率 = 100%。

维修维护质量：完成的房屋及设备维修维护项目经检查验收，均达到质量要求，质量达标率 = 100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：通过合理配置资源，提高了资金的使用效率，避免了资源的浪费。同时，对仪器设备的合理购置和维护延长了设备的使用寿命，降低了学校的办学成本。

（2）社会效益：保障了学校教学活动的正常开展，提升了教育教学质量，为学生提供了更好的学习环境，得到了家长和社会的认可。同时，促进了城乡义务教育的均衡发展，缩小了城乡教育差距。

（3）可持续影响：持续的公用经费投入保障了学校的长期稳定发展，为学校的教育教学改革和创新提供了支持。教师通过培训不断提升专业素养，有利于提高教育教学质量的可持续性。

（4）社会满意度：通过问卷调查和家长座谈会等方式，对学生、家长和教师进行满意度调查，总体满意度达到 90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步我们将建立健全资源管理制度，加强对仪器设备和图书资料的管理和维护，定期对资源使用情况进行检查和评估。同时，开展多样化的教学活动，提高资源的使用频率和效率；深入了解教师的实际需求，结合学校的教学改革和发展方向，制定更加具有针对性的教师培训方案。加强与教育培训机构和专家的合作，提高培训的质量和效果。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照相关规定，将绩效自评结果在教育部门官方网站和学校公示栏进行公开，接受社会监督，增强资金使用的透明度。

五、其他需要说明的问题

无