附件3

2024年教师培训项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

本教师培训项目依据临泽县教育发展需求立项，由临泽县教育局主管。资金总量36740元，均为财政拨款。项目类型为教育培训类，实施周期为2024年度，建设内容为开展教师培训工作，提升教师业务能力。

（二）项目绩效目标

总目标为提升教师业务水平，促进学校教育质量提升。阶段性目标包括按计划完成培训、资金使用合理合规等。预期经济效益为优化教育资源配置，社会效益为提高教师教学水平，进而提升学生受教育质量。

二、项目资金情况

年初预算数与全年预算数均为36740元，全年执行数19560.5元，执行率53.24%。资金全部为财政拨款，无上年结转和其他资金。

三、绩效目标完成情况分析

（一）采取的措施

制定详细培训计划，邀请专家授课，组织外出交流学习。

（二）项目产出分析

实际完成率：各产出指标实际完成率均为100%，如教职工人数计划培训41人，实际培训41人。

完成及时率：资金下拨及时率100%，各项培训工作均按时完成。

质量达标率：资金下拨准确率100%，培训工作质量达标。

（三）项目效益分析

社会效益显著，教师业务能力得到提高，教师满意度达98%。

四、自评结论

项目按年初预算完成了2024年支出，各项产出指标完成率高，社会效益良好。经验做法包括提前规划、严格执行预算、注重教师反馈。

五、存在的问题

资金执行率未达100%，是财政没有支付。

六、下一步工作计划

加强与财政部门沟通协调，联系财政及时支付资金，确保资金足额使用。

七、意见建议

加强对培训项目的过程管理，合理安排资金，确保资金充分发挥效益。