## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年山水林田湖苗木抚育管护项目
主管部门 |  | 临泽县黑河湿地国家级自然保护区管理局 | [5 empty] | 实施单位 |  | 临泽县黑河湿地国家自然保护区管理局
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 800000 |  | 800000 |  | 494172.5 |  | 10 | 61.77 | 6.17
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  | 800000 |  | 800000 |  | 494172.5 |  | - | 61.77 | 6.17
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
项目资金（元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析 |  | 项目资金未及时支付
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 完成山水林田湖项目植被生态补水2932亩，全年灌水8次，更换滴管带1570亩，租赁机井，管道维修，开展苗木抚育管护 | [5 empty] | 项目建设内容已全面完成，资金未支付到位
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 全年生态补水成本控制 |  | <=60元 | 60 | 6.67 | 元 | 100.00% | 6.67
绩效目标 | 成本指标 |  | 社会成本指标 |  | 项目资金投资节约情况 |  | <=0.003% | 0.003 | 6.67 | % | 100.00% | 6.67
绩效目标 | 成本指标 |  | 生态成本指标 |  | 水资源节约程度 |  | <=90立方米 | 90 | 6.66 | 立方米 | 100.00% | 6.66
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 山水林田湖项目区植被恢复保存面积 |  | >=2932亩 | 2932 | 13.33 | 亩 | 100.00% | 13.33
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 历年累计苗木成活率保存率 |  | >=78% | 78 | 13.33 | % | 100.00% | 13.33
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 项目完成及时、资金发放及时到位率（%） |  | >=100% | 100 | 13.34 | % | 100.00% | 13.34
绩效目标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 提高项目区参与人员收入 |  | 项目参与人员收入明显提升 | 100%-80%(含) | 6.67 |  | 100% | 6
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 湿地周边群众保护湿地意识程度、知晓率 |  | >=95% | 95 | 6.67 | % | 100.00% | 6.67
绩效目标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 湿地抚育管护能力明显提升，湿地环境明显改善程度 |  | >=85% | 85 | 6.66 | % | 100.00% | 6.66
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 群众满意度 |  | >=95% | 95 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 95.51