附件3

## 临泽县第二中学

## 学生课后服务费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。为促进学生健康、快乐、全面成长，切实解决家长接送难题，学校积极响应上级政策，开展课后服务工作，对参与课后服务的教师发放课后服务费。2024临泽县教育局下达课后服务费补助资金275844元。2024年共支付课后服务费274844元。

（二）项目绩效目标。满足学生多样化需求，确保课后服务高质量开展，提升家长满意度，同时合理补偿教师额外工作付出。课后服务涵盖作业辅导、兴趣小组、社团活动等。年初绩效目标值设置了成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四项一级指标。

二、项目资金情况

2024年全年预算资金275844元，到位资金275844元，资金支付274844元，支付率99.63%。主要原因是1000元县级资金单位已支付，财政为终审。

三、绩效目标完成情况分析

1.采取的措施

制定科学合理的年度预算计划，确保预算编制的及时性；严格预算执行，杜绝无预算开支、超预算开支，确保预算执行率达到预定目标；将学校全部收入和支出纳入预算管理，优化资金支付进度，确保资金使用规范有序；提高资金效益：通过定期财务分析，监控资金使用效率，确保资金使用效益最大化。

2.项目产出分析。

（1）参与课后服务教师：实际完成率100%

（2）资金拨付准确率：实际完成率100%

（3）资金拨付及时率：实际完成率100%

3.项目效益分析。

成本指标：资金到位率100%，预算执行率99.63%，资金及时到位。

产出指标：数量指标参加课后服务教师人数指标完成率100%;资金拨付准确率达100%;时效指标补助资金拨付及时率达100%。

效益指标：社会效益指标政策落实方面，有效提升了全校教师的工作积极性，增强了教师对职业的认同感和满意度，学校教育教学质量持续提升。

满意度指标：享受补助教师满意度调查结果显示，满意度达到98%以上。

四、自评结论

经综合评价，我校课后服务费补助资金绩效评价得分为97.88分，评价等级为“优秀”。资金使用效益显著，项目实施达到预期目标，有效推动了学校教育教学发展。

- 存在的问题

1.2024年秋学期课后服务费因年末财政未终审，预算支付率未达100%。

2.年初绩效目标设定的合理性还需进一步改进。

六、下一步工作计划

1.资金支付完成后，积极与财政沟通协调，确保预算执行率达100%。

2.加强预算管理和预算执行，完善单位财务制度和内控制度，提升资金风险管控能，提高资金使用效率。

3.科学设定绩效目标，增强绩效目标的可操作性。

七、意见建议

建议财政能及时终审支付，确保按时发放到位。

临泽县第二中学

2025年3月6日