附件3-6：

2024年城乡居民养老保险县级财政补助

项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.根据《甘肃省城乡居民基本养老保险实施办法》及省、市、县三级政府相关实施细则，结合我县实际需求，2024年继续实施城乡居民养老保险县级财政补助项目。

2.项目批复：经县财政局批复，项目总预算为742.87万元，覆盖全县7个乡镇。

3.建设内容：为符合条件的城乡居民养老保险参保人员提供城乡居民养老保险缴费补贴及基础养老金发放资金县级财政补助，重点向60周岁以上参保人员倾斜。

4.资金总量：计划投入资金742.87万元，其中县级财政承担706万元，市级财政承担基础养老金补贴36.87万元。

5.项目类型：社会保障类民生项目。

6.实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

7.主管部门：临泽县人力资源和社会保障局；实施单位：临泽县社会保险事业服务中心。

（二）项目绩效目标

8.总目标：确保城乡居民养老保险制度可持续运行，保障参保居民老年基本生活，助力乡村振兴和社会公平。

9.阶段性目标：

——参保覆盖率达95%以上；

——财政补助资金发放及时率100%；

——资金使用合规率100%。

10.预期效益：

——经济效益：稳定居民养老预期，促进消费增长。

——社会效益：提升老年群体生活质量，增强社会安全感。

——可持续影响：完善多层次社会保障体系，推动共同富裕。

二、项目资金情况

1.资金计划情况：2024年预算安排县级财政补助资金706万元，市级补助资金36.87万元，全部纳入年度财政预算。

2.资金到位情况：截至2024年12月31日，实际到位资金742.87万元，到位率100%。

3.资金支出使用情况：实际支出652.87万元，支出率87.9%，资金用于参保人员缴费补贴、基础养老金发放等，无挪用或闲置现象。

三、绩效目标完成情况分析

1. 采取的措施

•加强政策宣传，通过线上线下渠道普及参保政策及补助标准。

•动态调整补助标准，确保与经济发展水平相适应。

•建立部门联动机制，联合财政、人社、银行等单位优化发放流程。

•强化资金监管，定期开展专项检查，确保资金安全合规使用。

2. 项目产出分析

•实际完成率：覆盖人群3万人以上，完成计划的100%（实际产出数/计划产出数×100%）。

•完成及时率：补助资金按月发放，完成及时率100%（计划完成时间-实际完成时间为0）。

•质量达标率：补助对象审核准确率100%，资金发放零差错（质量达标产出数/实际产出数×100%）。

•成本节约率：通过优化流程减少行政成本，成本节约率13%（计划成本-实际成本/计划成本×100%）。

3. 项目效益分析

•经济效益：带动居民储蓄向消费转化，促进县域经济活力。

•社会效益：参保覆盖率超预期，老年群体满意度达92%以上。

•可持续影响：制度稳定性增强，居民养老保障能力提升。

•满意度：通过问卷调查，95%以上参保群众认可补助政策。

四、自评结论

项目实施成效显著，资金使用高效，政策落实到位，达到预期目标。

综合得分：99.5分（满分100分），评价等级为优秀。

经验总结如下：

1.强化部门协同，实现数据共享和流程优化；

2.动态调整补助标准，确保政策惠民性；

3.依托数字化平台提升经办效率。

五、存在的问题

1.部分偏远乡镇政策宣传覆盖率不足；

2.基层经办人员业务能力需进一步提升；

3.与其他社保政策衔接机制有待完善。

六、下一步工作计划

1.开展“政策下乡”专项行动，覆盖偏远乡镇村社；

2.组织基层经办人员业务培训；

3.推动城乡居民养老保险与其他保障制度的信息互通。

七、意见建议

1.建议上级财政加大对县级的补助力度；

2.探索“财政补助+商业保险”的多层次养老保障模式；

3.加强部门间数据共享，减少重复申报流程。