附件4-8：

## 2024年事业单位招考及引进人才考务费

## 县级资金项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项依据：根据《甘肃省事业单位公开招聘人员暂行办法》，为规范事业单位招考流程、保障公平公正，设立本项目。

2.批复文件：临泽县财政局《关于批复2024年部门预算的通知》（临财预〔2024〕1号），年初预算批复资金总额10万元，全部为县级配套补助资金。

3.建设内容：2024年县直事业单位公开引进及公开遴选急需人才和事业单位工作人员公开招聘试题费、制卷费、阅卷费及押运费、考务费、文具费、制作准考证及考场布置等各类费用

4.资金总量：年度预算资金10万元，其中：县级财政资金10万元（占比100%）。

5.项目类型：特定目标类（公共服务类）。

6.实施周期：2024年1月1日—2024年12月31日。

7.主管部门：临泽县人力资源和社会保障局。

- 项目绩效目标。

- 8.总目标：完成2024年事业单位招考及人才引进考务工作，确保招考流程规范、公平高效，选拔高素质人才，提升事业单位服务效能。

- 9.阶段性目标：

- • 上半年完成招考方案制定、公告发布及报名审核；

- • 下半年完成笔试、面试、体检及公示录用。

- 10.预期效益：

- 经济效益：促进就业，优化人才资源配置，支撑县域经济发展。

- 社会效益：提高招考透明度，增强社会公信力，满足群众对公共服务的需求。

- 可持续影响：建立长效人才选拔机制，保障事业单位人才队伍稳定性。

| 项目 | 计划数 （万元） | 到位数 （万元） | 执行数 （万元） | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度资金总额 | 10 | 10 | 8.48 | 84.8% |
| 其中：县级资金 | 10 | 10 | 8.48 | 84.8% |

- 项目资金情况

资金使用方向：事业单位招考费6.45万元（占比76%），引进人才考务费2.03万元（占比24%）。

三、绩效目标完成情况分析

1.采取的措施。

• 严格执行《甘肃省事业单位公开招聘人员暂行办法》，细化招考流程；

• 引入第三方机构负责命题制卷、监考，确保公平性；

• 加强资金监管，实行专款专用，定期公示支出明细。

2.项目产出分析。

| 指标 | 计划值 | 实际值 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织考试场次、人数 | ≥3场次、1500人 | 3场次、1700人 | 100% |
| 资金支付准确率 | =100% | 100% | 100% |
| 考务费支付及时率 | ≥90% | 95% | 100% |

3.项目效益分析。

- 经济效益：招考及人才引进带动就业人数新增70人。

- 社会效益：有效缓解基层人才短缺问题。

- 可持续影响：建立人才储备库，为事业单位长期发展提供保障。

满意度：招考人员及引进人才满意度达95%以上。

- 自评结论

项目实施规范，资金使用高效，圆满完成年度目标任务。

综合得分：97.8分（满分100分），评价等级为优秀。

经验总结：

- 1.强化流程管控，确保招考各环节公开透明；

- 2.引入社会力量参与，提升专业化水平；

- 3.动态跟踪资金使用，保障项目可持续性。

- 存在的问题

- 1.资金支付执行率不足，尚有缺口。

- 2.预算细化程度不足，需加强成本核算。

- 3.绩效指标与项目关联性需加强。

- 六、下一步工作计划

- （一）优化岗位设置，加强政策宣传，吸引更多优秀人才。

- （二）升级考务管理系统，实现报名、审核、考试全流程数字化。

- （三）开展招考效果评估，完善人才选拔机制。

七、意见建议

1.进一步加大事业单位招聘力度，切实解决高校毕业生就业难的问题；

2.多方位引导，拓展高校毕业生就业渠道；

3.规范资金运行监管，提高资金使用效率。