附件4-3：

## 2024年省级创业带动就业扶持资金

## 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项依据：根据甘肃省财政厅、省人社厅《关于印发〈甘肃省省级创业带动就业扶持资金管理办法〉的通知》（甘财社〔2021〕65号），为营造良好创业创新社会氛围，鼓励创业促进就业，设立本项目。

2.批复文件：张掖市财政局、人社局《关于下达2024年省级创业带动就业扶持资金（第一批）的通知》（张财社[2024]37号），批复资金总额9万元。

3.建设内容：扶持资金主要用于省级返乡创业示范项目、省级创业就业孵化示范基地、创业带动就业项目、创业活动赛事补助等。

4.资金总量：年度预算资金9万元，其中：省级财政资金9万元（100%）。

5.项目类型：特定目标类（就业创业）。

6.实施周期：2024年1月1日—2024年12月31日。

7.主管部门：临泽县人力资源和社会保障局。

- 项目绩效目标。

- 8.总目标：发挥省级创业带动就业扶持资金作用，组织举办“百千万”创业引领工程系列创业创新比赛和配套活动、创业能力提升训练营等创业活动，营造良好创业创新社会氛围，鼓励创业促进就业。

- 9.阶段性目标：

- 上半年完成各类创业创新比赛1场次以上；

- 下半年完成青年创业能力提升训练营活动1期以上。

- 10.预期效益：

- 经济效益：城镇新增就业人数，提升居民收入水平。

- 社会效益：劳动者创业能力提升，缓解结构性就业矛盾。

- 可持续影响：完善就业创业服务体系，增强劳动者就业竞争力。

- 项目资金情况

| 项目 | 计划数 （万元） | 到位数 （万元） | 执行数 （万元） | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度资金总额 | 9 | 9 | 8.95 | 99.4% |
| 其中：省级资金 | 9 | 9 | 8.95 | 99.4% |

资金使用方向：就业创业服务补贴：临泽县青年创业能力提升训练营活动补助资金8.95万元（占比100%）

三、绩效目标完成情况分析

1.采取的措施。

- 建设创业孵化基地，优化创业环境，鼓励创新创业；

- 完善公共就业服务体系，开展线上线下招聘会；

- 加强就业信息平台建设，提供精准化、便捷化的就业服务。

2.项目产出分析。

| 指标 | 计划值 | 实际值 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开展创业能力提升训练营次数 | 1次 | 1次 | 100% |
| 创业带动就业扶持资金发放准确率 | 100% | 100% | 100% |
| 扶持资金在规定时间内下达率 | ≥95% | 100% | 100% |
| 扶持资金在规定时间内支付到位率 | ≥95% | 100% | 100% |

3.项目效益分析。

- 经济效益：新增就业人数2436人。

- 社会效益：创业能力提升良好。

满意度：受益对象和公共就业服务对象满意度达95%以上。

四、自评结论

常态化开展线上线下招聘活动，搭建用工对接平台，开展各类招聘活动82场次，发布县内外企业用工信息2000余条，帮助80家企业和490名城乡劳动者对接实现就业。

综合得分：98.9分（满分100分），评价等级为优秀。

主要成效：

- 资金使用规范，执行率达99.4%；

- 创业能力提升训练营活动成效明显，创业带动就业效果突出；

- 建立“创业—就业—跟踪”全流程服务机制基本健全。

- 存在的问题

1.绩效目标设定精细化不足，部分绩效指标可量化程度低，对就业创业带动效果的评估标准缺乏细化考量，导致在具体实施过程中难以精准衡量政策落地成效，影响了资金使用效益的精准反馈。

- 2.创业后续跟踪服务存在不足，影响创业能力提升效果。

- 3.对灵活就业人员、高校毕业生等重点群体创业带动就业扶持政策的宣传落实及针对性服务仍需加强，政策宣传渠道和方式需进一步创新。

- 下一步工作计划

- 1.优化绩效目标管理体系，结合产业特点和就业需求，细化就业创业扶持项目的绩效指标，明确量化标准和考核周期，针对不同群体设定差异化的增收目标，建立动态调整机制，确保绩效目标与实际成效紧密衔接。

- 2.强化资金使用监管与效率提升，优化资金审核流程，确保资金专款专用。

- 3.深化政策宣传与精准服务，针对高校毕业生、返乡创业人员等群体，定制个性化就业创业服务方案，增强政策吸引力。

通过以上措施，切实提升创业带动就业扶持资金的使用效益，为促进就业增收、巩固脱贫攻坚成果提供有力支撑。

七、意见建议

- 1.进一步加大就业创业支持力度，提高创业就业服务能力；

- 2.加强对创业扶持政策的宣传，统筹做好资金项目管理，重点带动就业困难群体实现就业，促进高校毕业生创业。