附件4-7：

## 2024年易地搬迁乡村公益性岗位补贴资金

## 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项依据：根据甘肃省人力资源和社会保障厅《关于印发2020年开发3万个乡村公益性岗位实施细则的通知》（甘人社明电〔2020〕53号 ），旨在设置易地搬迁乡村公益性岗位，重点解决搬迁群众“稳得住、有就业”问题，设立本项目。

2.批复文件：甘肃省财政厅、人社厅《关于提前下达2024年乡村公益性岗位省级补助资金的通知》（甘财社〔2023〕129号）、临泽县财政局《关于批复2024年部门预算的通知》（临财预〔2024〕1号），年初预算批复资金总额14.4万元，年中调整预算后全年预算数为14.3万元，其中：省级资金7.2万元，县级配套补助资金7.1万元。

3.建设内容：开发乡村爱心理发员、保洁员、绿化员、护路员、水电保障员、就业社保协管员、养老服务员、公共安全管理员、公益设施管理员等公益性岗位，覆盖全县易地搬迁集中安置点，惠及建档立卡贫困户、低保对象等群体。

4.资金总量：年度预算资金14.3万元，其中：省级财政资金7.2万元（占比50%），县级财政资金7.1万元（占比50%）。

5.项目类型：特定目标类（就业补助类）。

6.实施周期：2024年1月1日—2024年12月31日。

7.主管部门：临泽县人力资源和社会保障局。

- 项目绩效目标。

- 8.总目标：为切实解决易地扶贫搬迁建档立卡户“两头跑”的问题，使部分易地扶贫搬迁户实现家门口稳定就业，进一步做好易地扶贫搬迁户就业安置工作。在易地扶贫搬迁安置点原则上按每100人开发1个公益性岗位，开发岗位总数按照省级财政补助和市县财政配套1:1比例开发，岗位补贴均为每人每月500元，服务期限原则上3-5年。全县共开发24个易地扶贫搬迁安置点乡村公益性岗位，省级下达公益性岗位补助资金7.2万元，县级配套公益性岗位补助资金7.2万元，通过公益性岗位兜底安置，确保搬迁群众户均1人稳定就业。

- 9.阶段性目标：

- 按月拨付发放岗位补贴，完成年度督查考核工作；

- 10.预期效益：

- 经济效益：人均年增收6000元，带动搬迁群众收入增长。

- 社会效益：提升脱贫人口就业稳定性，减少返贫风险。

- 环境效益：改善村容村貌，助力生态保护。

- 可持续影响：建立“岗位+技能培训”衔接机制，提升搬迁群众长期就业能力。

| 项目 | 计划数 （万元） | 到位数 （万元） | 执行数 （万元） | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度资金总额 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 100% |
| 其中：省级资金 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 100% |
| 县级资金 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 100% |

- 项目资金情况

资金使用方向：易地搬迁乡村公益性岗位人员生活补贴14.3万元（占比100%）

三、绩效目标完成情况分析

1.采取的措施。

• 精准设岗：联合镇村按需设岗，建立“一人一档”就业台账；

• 动态管理：每月核查在岗人员信息，及时补录空缺岗位；

• 资金监管：通过“一卡通”系统直发补贴，杜绝挪用风险，同步公示资金使用明细；

• 技能赋能：组织开展岗前培训，提升保洁、养护、维修等实操能力。

2.项目产出分析。

| 指标 | 计划值 | 实际值 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 岗位开发数量 | ≥24人 | 24人 | 100% |
| 补贴发放及时率 | =100% | 100% | 100% |
| 岗位质量达标率 | ≥90% | 95% | 100% |

3.项目效益分析。

- 经济效益：带动24户搬迁群众家庭年增收14.3万元。

- 社会效益：解决农村易地搬迁户就业问题，提升村级公共服务水平。

- 生态效益：通过保洁、护林岗位改善村容村貌。

- 可持续影响：形成“政府主导、社会参与”的公益性岗位管理模式。

满意度：公益性岗位人员满意度和村民对环境改善认可度达95%以上。

- 自评结论

项目实施成效显著，如期完成年度目标，资金使用规范，社会效益突出。

综合得分：99分（满分100分），评价等级为优秀。

经验总结：

- 1.部门协同机制健全，政策保障措施有力；

- 2.精准识别岗位需求，动态调整管理有效；

- 3.强化监督考核机制，确保资金安全高效。

- 存在的问题

- 1.带动就业作用发挥的不好。

- 2.公益性岗位人员管理需进一步加强。

- 3.人员岗位履职能力需进一步提高，乡村整体面貌有待改观。

- 六、下一步工作计划

- （一）推动“公益岗位+”升级，加强养老护理岗位培训，构建村级幸福院。

- （二）建立岗位储备库，及时补充空缺岗位，完善动态调整机制。

- （三）增强履职考核，提高精准服务水平。

七、意见建议

1.建立公益性岗位技能培训长效机制；

2.加大乡村公益性岗位开发力度；

3.将乡村公益性岗位设置与乡村振兴战略深度融合。