## Sheet1
临泽县2025年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目名称 | 建设性质（新建或续建） | 建设起止年限 | 建设地点（以乡镇为单位细化到村） | 建设内容与规模 | 投资估算（万元） | 小计 | 中央财政 衔接资金（其中三西资金928万元） | 省级财政 衔接资金 | 市级财政 衔接资金 | 县级财政 衔接资金 | 筹资方式（资金来源）衔接资金 | 运营模式 | 绩效目标 | [9 empty] | 项目 主管 单位 | 项目 实施 单位 | 入库时间 | 备注
[14 empty] | 项目效益情况 | 利益联结机制 （联农带农机制） | 受益村数（个） |  | 受益户数（万户） |  |  | 受益人数（万人）
[16 empty] | 脱贫村 | 其他村 | 小计 | 脱贫户（含监测对象） | 其他农户 | 小计 | 脱贫人口数（含监测对象） | 其他人口数
[28 empty] | 中央 | 省级 | 县级
项目合计（49个） | [5 empty] | 12905.61 | 10759 | 3576 | 6143 | 0 | 1040 | 10848.88 | [15 empty] | 3576 | 6143 | 1040
一、农业产业发展类（33个） | [5 empty] | 10308.5 | 8555.89 | 3218.24 | 4439.77 | 0 | 897.88 | 8615 | [15 empty] | 0 | 0 | 0
（一）村集体经济发展项目（11个） | [5 empty] | 1096 | 1096 | 890 | 206 | 0 | 0 | 1196
1 | 沙河镇西头号村集体经济发展项目 | 新建 | 2025年1月-12月 | 沙河镇西头号村 | 在西头号村流转土地400亩，平整土地，架设输水管网4.05公里，安装水肥一体设备1套，建设管理房1处，沉沙池1处，架设电路230米，配套完善道路等基础设施。 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 70 | 项目建成后，采取“村集体公司+基地”的模式运营，通过种植蔬菜等经济作物，增加村集体收入。同时也可以租金和管理费增加收益，带动农户增收致富。 | 项目建成后，产权归属西头号村集体。由西头号村集体公司管理运营，可有效提升土地产出效益和农产品质量，对周边农户有较强的辐射带动能力。每年可按照5%的收益壮大村集体经济。 | 项目建设期间可为5户农户提供务工岗位，增加务工收入；项目建成后吸引附近群众投入农业生产，带动群众增收致富。 |  | 1 | 0.0038 | 0.0008 | 0.0030 | 0.0124 | 0.0017 | 0.0107 | 县农业 农村局 | 沙河镇 政府 | 2024-11-02
2 | 沙河镇东寨村集体经济发展项目 | 新建 | 2025年1月-12月 | 沙河镇东寨村 | 在东寨村11社建设100亩林果采摘园，铺设渗水砖道路750平方米，安装路沿石700米，铺设植草砖广场1100平方米，安装成品公厕2座，配套10立方米化粪池2个，敷设污水管网150米，自来水管网180米，架设低压线路240米，铺垫产业道路1公里，配套基础设施。 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 70 | 项目建成后，采取“村集体+企业+基地+农户”的模式运营，基础设施配套后，为发展农旅融合提供充足条件，奠基果园子基础，同时带动采摘观光产业发展，推动村集体产业发展，壮大村集体经济。 | 项目建成后，产权归属东寨村集体。由东寨村集体公司管理运营，完善基础设施，整合村集体资源，改善周边生态环境和群众生活环境，创建地方特色采摘园，带动收益。每年可按照5%的收益壮大村集体经济。 | 项目建设期间，可为5户农户提供就业岗位，项目建成后，可为1户脱贫户提供工作岗位，每年增加脱贫户工资性收入3000元左右。 |  | 1 | 0.0068 | 0.0001 | 0.0067 | 0.0203 | 0.0005 | 0.0198 | 自然资 源局 | 沙河镇 政府 | 2024-11-03
3 | 新华镇新柳村胚胎移植和牛繁育基地建设项目 | 新建 | 2025年1-12月 | 新华镇新柳村 | 新建钢架草料棚2座1200平方米，青贮池1座300立方米，硬化地坪及道路700平方米，敷设供水管网 400米，埋设高低压线路300米，配套电力附属设施。 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 70 | 项目建成后采取村集体“公司+基地+农户”的模式的运行。由村集体公司具体负责管理，增加村集体收入。 | 项目建成后，产权归新柳村集体。由村集体公司负责管理运营，完善“胚胎移植+牛犊回收+扩群繁育”经济提升供应链，同时，通过基础设施配套，可有效改善提升基地环境质量，推动传统肉牛养殖产业转型升级。每年可按照5%的收益壮大村集体经济。 | 在项目建设过程中，可吸纳7名脱贫群众在基地务工，有效增加工资性收入2000元以上。同时，可带动本村群众积极开展和牛胚胎移植，增加养殖收入。 |  | 1 | 0.0019 | 0.0004 | 0.0015 | 0.0033 | 0.0007 | 0.0026 | 县农业 农村局 | 新华镇 政府 | 2024-11-04
4 | 平川镇三一村农田灌溉基础设施建设项目 | 新建 | 2025年1月-12月 | 平川镇三一村 | 换填熟土20000方，架设Φ200主管2.2公里，Φ160支管1公里并配套检查井、阀门、出水栓等附属设施。 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 70 | 项目资金用于换填熟土、主管和支管架设，建成产权归属三一村集体所有。 | 项目建成后，产权归属三一村集体所有。项目实施后将有效改善村集体110亩土地灌溉条件，通过每亩不低于300元租金的方式向大户租赁，增加村集体收入，同时，可解决10多个劳动力就业。 | 项目实施过程中可就近吸纳有劳动能力的4户脱贫户参与基础设施建设，提升群众工资性收入，人均增加收入1500元。项目完工后，能够有效改善村集体土地灌溉条件。 |  | 1 | 0.0014 | 0.0004 | 0.001 | 0.0038 | 0.0008 | 0.003 | 县农业 农村局 | 平川镇 政府 | 2024-11-02
5 | 临泽县板桥镇板桥村珍禽养殖基地基础设施建设项目 | 新建 | 2025年1月-12月 | 板桥镇 板桥村 | 修建养殖大棚2座（长138米，宽50米），敷设供水管网500米，架设低压电路500米，改造圈舍3栋，铺垫砂石道路2公里，配套完善饲料仓储等其它附属设施。 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 70 | 项目资金主要用于养殖场大棚、砂石道路、供水管网和电路建设。项目建成后，资产归属板桥村集体所有，村委会负责日常监督管护。 | 项目建成后，产权归属板桥村集体所有。由村集体公司负责将养殖大棚租赁临泽县金孔雀珍禽养殖厂经营，实现珍珠鸡、野鸡等珍禽养殖集约化、规模化管理，推进全镇庄园经济持续发展。每年按照投入资金5%的收益壮大村集体经济。 | 项目实施过程中，可吸纳10名农户就地务工，增加收入。项目完工后，能够扩大珍禽品种养殖规模，有效提升养殖效益， |  | 1 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0021 | 0.0002 | 0.0019 | 县农业 农村局 | 板桥 镇政府 | 2024-11-03
6 | 鸭暖镇暖泉村壮大村集体经济项目 | 新建 | 2025年1月-12月 | 鸭暖镇暖泉村 | 建设占地面积350㎡气调保鲜库1座。 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 70 | 项目建成后，将采取“村集体公司+基地+农户”的模式运行，合作社通过固定分红与效益分红模式，每年向村集体分红，不断壮大村集体经济。 | 项目建成后，产权归属暖泉村集体。由村集体公司管理运营，实现无花果错峰延期上市销售，增加经济效益，助力特色产业发展。每年可按照5%的收益壮大村集体经济。 | 项目建设过程中，将吸纳周边16户群众务工就业，增加务工群众收入；项目建成后，吸纳群众在无花果基地从事采分拣、包装、储运等工作，为群众提供稳定就业岗位。群众通过务工学习掌握无花果种植销售技术。 |  | 1 | 0.0016 | 0.0003 | 0.0013 | 0.0032 | 0.0007 | 0.0025 | 县农业 农村局 | 鸭暖镇 政府 | 2024-11-04
7 | 倪家营镇高庄村发展壮大村级集体经济项目 | 新建 | 2025年1月-12月 | 倪家营镇高庄村 | 修建高标准双面智能化日光温室1座，配套水肥一体化、物联网等智能化设备。 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 70 | 该项目建成后，采取“合作社＋村集体+农户”循环发展模式，进行农资“购销+配送+跟踪服务”模式管理，不断壮大村集体收入。 | 项目建成后，产权归属高庄村集体。由高庄村农业发展有限责任公司承接，采取“育苗+冬瓜”的模式进行种植经营，做大冬瓜种植规模，做靓“南冬瓜”品牌，拓宽群众增收渠道。每年可按照5%的收益壮大村集体经济。 | 项目实施后，在发展壮大村集体经济的同时，可吸纳周边20户闲散劳动力就近务工，实现村集体、村集体公司及周边群众三方共赢。 |  | 1 | 0.0020 | 0.0002 | 0.0018 | 0.0055 | 0.0006 | 0.0049 | 县农业 农村局 | 倪家营 镇政府 | 2024-11-05
8 | 沙河镇合强村曹家湖渔庄建设项目 | 新建 | 2025年1月-12月 | 沙河镇合强村 | 对合强村西环路南侧，盘旋路以西村集体120亩鱼池提质增效，平整铺垫道路1公里，硬化鱼池边坡1处，铺设渗水砖3600平方米，植草砖1200平方米，新建150平方米的特色水产品、农特产品销售区，配套建设水、电等附属设施。 | 190 | 190 | 190 |  |  |  | 320 | 该项目建成后，采取村集体公司+合作社+农户的模式运营，提供就业岗位，吸引周边农户参与渔业养殖，村集体通过收取服务费、租金增加村集体收入。 | 项目建成后，产权归属合强村集体。由合强村集体公司管理运营，采取“村集体公司+合作社+农户”模式，充分利用本村曹家湖闲置土地资源，盘活土地存量，拓宽产业渠道。每年可按照5%的收益壮大村集体经济。 | 项目建设期间可为5户农户提供务工岗位，吸引闲置劳动力参加务工，项目建成后吸引附近群众投入渔业养殖，带动群众增收致富，增加收入。 |  | 1 | 0.0587 | 0.0031 | 0.0556 | 0.187 | 0.0064 | 0.1806 | 县农业 农村局 | 沙河镇 政府 | 2024-10-01
9 | 新华镇向前村乡村食坊建设项目 | 新建 | 2025年1-12月 | 新华镇向前村 | 平整场地2800平方米，新建300平方米加工车间1座，筛选包装车间1座300平方米，建设农产品库房1座600平方米，硬化晾晒场、地坪2300平方米，架设高低压线路150米，敷设供水管网100米。购置杂粮清洗加工设备、筛选机，缝包机等设备4台。 | 150 | 150 | 70 | 80 |  |  | 120 | 项目建成后将由村集体公司进行运营，通过粮食加工、场地租赁等方式增加村集体收入，带动周边群众调整产业结构，不断壮大村级集体经济。 | 项目建成后，产权归属向前村集体。由村集体公司负责管理运营，采取“村集体公司+基地+农户”的模式，开展杂粮收购、加工、销售。每年可按照5%的收益壮大村集体经济。 | 在项目建设过程中，吸纳10名脱贫群众在基地务工，同时在种植、生产、加工、销售等各环节为脱贫户提供务工岗位，增加工资性收入2000元以上。 |  | 1 | 0.002 | 0.0005 | 0.0015 | 0.0037 | 0.001 | 0.0027 | 县农业 农村局 | 新华镇 政府 | 2024-10-01
10 | 蓼泉镇蓼泉村村集体农资超市项目 | 新建 | 2025年1-12月 | 蓼泉镇蓼泉村 | 在蓼泉村新建500㎡仓储库1座，架设电路500米，自来水官网300米。 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 70 |  | 项目建成后，产权归属蓼泉村集体。由村集体公司负责运行，通过开展农资销售、水肥一体化、社会化服务等获得收入，每年可按照5%的收益壮大村集体经济。 | 项目建设，可吸纳6户农户就近务工，增加务工收入。项目建成后，可持续扩大经营范围，壮大村集体经济。 |  | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 县农业 农村局 | 蓼泉镇 政府 | 2024-10-01
11 | 蓼泉镇肉苁蓉精深加工建设项目 | 新建 | 2025年1-12月 | 蓼泉镇双泉村 | 新建肉苁蓉精深加工厂1处，建设硬化地坪2000平方米，库房500平方米，初加工及生产车间1700平方米，铺设供水管网300米，架设200KV变压器1台，高低压线路200米。 | 196 | 196 | 70 | 126 |  |  | 196 | 项目建成后，由临泽县沙枣生态农林科技有限公司自主开展经营，按照投入资金5%的比例向村集体分红，进一步发展壮大村集体经济。 | 项目建成后，产权归属双泉村集体。由村集体公司负责经营，通过对肉苁蓉分拣、清洗、加工、包装等，形成肉苁蓉切片、苁蓉茶、苁蓉粉等产品，出售产品获得收入，进一步拓展农产品加工空间。每年可按照5%的收益壮大村集体经济。 | 项目实施后，可吸纳周边5户脱贫户就近务工，增加务工收入，同时有力推进产业结构调整，带动村级特色产业发展。 |  | 1 | 0.0017 | 0.0012 | 0.0005 | 0.0034 | 0.0024 | 0.001 | 县农业 农村局 | 蓼泉镇 政府 | 2024-10-01
（二）蔬菜产业项目（7个） | [5 empty] | 3802.5 | 3040.89 | 1695 | 1192.01 | 0 | 153.88 | 3050
1 | 新华镇明泉村戈壁农业示范园建设项目（三期） | 新建 | 2025年1-12月 | 新华镇明泉村 | 新建1万立方米蓄水池1座，蓄水池管理房120平方米，安装400KV变压器2台，安装首部系统5套，37KW离心泵5台，敷设供水管网φ160管道4公里，φ125管道6公里，架设高压线路750米，低压线路7.5公里，硬化道路3.5公里，安装冷链设备4套及附属设施，硬化地坪2500平方米，修建占地2500平方米的分拣建工车间1座，购置叉车1台、铲车1台、挖机1台。 | 625 | 500 | 195 | 153.28 |  | 151.72 | 500 | 项目衔接资金全部用于蓄水池、分拣加工车间建设、双面日光温室、连体日光温室修建、水电配套及地坪硬化，项目建成后，形成明泉村固定资产，以租赁方式壮大村集体经济，同时带动周边群众调整产业结构。 | 项目建成后，产权归属明泉村集体所有。通过项目实施，可有效提升全镇设施农业建设水平，推动全镇产业结构调整。 | 该项目衔接资金主要用于基础设施配套完善，通过招商引资，由甘肃奔冉农业科技有限公司在基地建设钢架保温连体拱棚20座，项目建设过程中，可吸纳周边17名脱贫群众务工，增加工资性收入2000元以上。同时示范带动周边村群众种植甜瓜，助推全镇设施农业提档升级。 |  | 1 | 0.0029 | 0.0011 | 0.0018 | 0.0056 | 0.0017 | 0.0039 | 县农业 农村局 | 新华镇 政府 | 2024-10-01
2 | 平川镇三二村育苗中心建设项目（二期） | 续建 | 2025年1-12月 | 平川镇三二村 | 修建育苗中心12411平方米、硬化道路6824平方米，敷设供水管网3.4公里，供电线路4.6公里，购置蔬菜智能化播种机两台。 | 562 | 450 |  | 450 |  |  | 450 | 项目资金用于育苗中心、道路硬化、供水管网供电线路的建设，建成产权归属三二村集体所有。 | 项目建成后，产权归属三二村集体。由甘肃恒源农业实管理运营，开展西蓝花、辣椒、新品种西红柿等蔬菜育种，甘肃恒源农业按照项目投资的5%进行效益分红，同时可解决70多个劳动力就业。 | 项目实施过程中可就近吸纳有劳动能力的4户脱贫户参与基础设施建设，人均增加收入1500元，同时可吸纳周边70户农户到园区从事生产，增加收入。 |  | 1 | 0.0074 | 0.0004 | 0.007 | 0.0148 | 0.0008 | 0.014 | 县农业 农村局 | 平川镇 政府 | 2024-10-01
3 | 鸭暖镇张湾村现代设施农业新品种育苗基地建设项目 （续建） | 新建 | 2025年1-12月 | 鸭暖镇张湾村 | 新建9450平方米双面保温拱棚6座，3000平方米日光温室2座、配套供水管道1.5公里，铺垫道路0.5公里，敷设电力线路0.5公里，配套穴盘育苗机、育苗床、自动喷淋灌溉系统等设备。 | 375 | 300 | 300 |  |  |  | 300 | 项目建成后，将采取“村集体公司+基地”的模式运行，通过大棚育苗、种植增加收入，不断壮大村集体经济。 | 项目建成后，产权归属张湾村集体。由张湾村集体公司管理运营，开展辣椒、甜叶菊、制种蔬菜育苗和种植，增加村集体收入。项目建成运营后，按照衔接资金投资5%的收益壮大村集体经济。 | 项目实施过程中，为周边8名群众提供务工岗位。项目建成后可为3户脱贫户提供稳定的就业岗位，增加工资性收入3000元以上。项目实施为全镇特色产业种植提供质优价廉的种苗，降低群众种植成本。 |  | 1 | 0.002 | 0.0008 | 0.0012 | 0.0047 | 0.0016 | 0.0031 | 县农业 农村局 | 鸭暖镇 政府 | 2024-10-01
4 | 沙河镇化音村高标准设施农业示范点建设项目 | 新建 | 2025年1月-12月 | 沙河镇化音村 | 在化音村建设1100亩的蔬菜基地，新建占地40亩双面保温大棚16座，建设农资储备库房350平方米，配套建设水、电、路等附属设施。 | 740 | 590.89 |  | 588.73 |  | 2.16 | 600 | 项目建成后，采取“村集体公司+基地”的模式运营，通过种植蔬菜等经济作物，增加村集体收入。同时也可出租保温钢架大棚，以租金和管理费增加收益，带动农户增收致富。 | 项目建成后，产权归属化音村集体。由化音村集体公司管理运营，种植辣椒、西兰花等蔬菜，通过“设施+露地”的种植模式开展蔬菜生产，有效提升设施农业的生产效益和产品品质。每年按照投入衔接资金5%的收益壮大村集体经济。 | 项目建设期间可为6户农户提供务工岗位，增加务工收入；项目建成后可吸引附近群众投入设施农业生产，带动群众增收致富。 |  | 1 | 0.0035 | 0.0004 | 0.0031 | 0.0107 | 0.0009 | 0.0098 | 县农业 农村局 | 沙河镇 政府 | 2024-10-01
5 | 倪家营镇黄家湾村半地下式日光温室基地基础设施建设项目 | 新建 | 2025年3月-12月 | 倪家营镇黄家湾村 | 修建半地下式智能日光温室6座，硬化地坪2000平方米，修建蓄水池3500立方米，架设400KV变压器1台，架设高压线路300米，低压地埋线500米，架设配套配电箱1个，修建引水U型渠300米，配套配备水肥一体化、物联网等智能化设备，换填棚内种植土12000立方米。 | 462 | 370 | 370 |  |  |  | 370 | 项目建成后，以“科研机构+企业+村集体+农户”的模式，通过招商引资吸纳科研院所运营，可以有效吸引企业及大户参与，吸纳周边农户参与种植，发展以冬瓜为主的设施蔬菜，实现村集体拓收，群众增收。 | 项目建成后，产权归属黄家湾村集体。由临泽县红山湾农旅发展有限公司承接经营，河南省开封市农林科学研究院西瓜研究所提供技术指导，采取“育苗+西瓜/冬瓜”的种植模式进行经营，预计单棚收益可达5万元以上。每年可按照投入衔接资金5%的收益壮大村集体经济。 | 项目实施后，在发展壮大村集体经济的同时，可吸纳周边35户闲散劳动力就近务工，为周边群众提供务工就业场所，拓宽群众增收渠道。 | 0 | 1 | 0.0035 | 0.0005 | 0.003 | 0.0071 | 0.0011 | 0.006 | 县农业农村局 | 倪家营 镇政府 | 2024-10-01
6 | 倪家营镇汪家墩村智能温室种植基地基础设施建设项目 | 新建 | 2025年3月-12月 | 倪家营镇汪家墩村 | 拆除废弃大拱棚30座，修建双面智能温室6座，架设供水管网500米，高低压线路500米，硬化道路600米，配套水肥一体化、物联网等智能化设备，换填棚内种植土10000立方米。 | 462.5 | 370 | 370 |  |  |  | 370 | 项目建成后，将采取“村集体公司+企业+农户”的模式，由村集体公司负责租赁运营，吸纳周边农户参与种植，发展以冬瓜为主的设施蔬菜，实现村集体拓收，群众增收。 | 项目建成后，产权归属汪家墩村集体。由临泽县汪家墩社会化农业发展有限责任公司承接，采取“育苗+冬瓜”的种植模式进行经营，持续做大汪家墩冬瓜产业园规模，提升汪家墩冬瓜市场占有率。预计建成后单棚收益可达5万元以上。每年可按照投入衔接资金5%的收益壮大村集体经济。 | 项目实施后，可吸纳周边35户闲散劳动力就近务工，在发展壮大村集体经济的同时，为周边群众提供务工就业场所，拓宽群众增收渠道。 | 0 | 1 | 0.0035 | 0.0005 | 0.003 | 0.0091 | 0.0011 | 0.008 | 县农业农村局 | 倪家营 镇政府 | 2024-10-01
7 | 鸭暖镇古寨村现代设施农业基地建设项目 | 新建 | 2025年1月-12月 | 鸭暖镇古寨村 | 新建14400平方米日光温室16座（75m*12m），地埋供电线路500米，铺垫道路350米，配套蔬菜育苗滴灌喷灌设施设备。 | 576 | 460 | 460 |  |  |  | 460 | 项目建成后，将采取“村集体公司+基地”的模式运行，通过大棚育苗、种植增加收入，不断壮大村集体经济。 | 项目建成后，产权归属古寨村集体。由古寨村集体公司管理运营，开展柏格蜜瓜、无花果、人参果等特色果蔬种植。项目建成运营后，按照衔接资金投资5%的收益壮大村集体经济。 | 项目实施过程中，为周边20户群众提供务工岗位，项目建成后可为4户脱贫提供稳定的就业岗位，增加工资性收入4000元以上。通过示范引领，带动老旧日光温室改造利用，增加群众生产经营收入。 |  | 1 | 0.002 | 0.0004 | 0.0016 | 0.0048 | 0.0012 | 0.0036 | 县农业 农村局 | 鸭暖镇 政府 | 2024-10-01
（三）优势特色产业项目（3个） | [5 empty] | 852 | 703 | 159 | 400 | 0 | 144 | 653
1 | 沙河镇沙河村辣椒加工交易建设项目 | 新建 | 2025年1月-12月 | 沙河镇沙河村 | 利用沙河村十一社（原共和空心砖厂）6亩闲置空地建设辣椒初加工及交易场所一处，硬化场地3900平方米，新建900平方米库房1处，产品检测室100平方米，配套建设水、电等附属设施。修建管理用房100平方米，围墙150米，大门1个，安装60吨地磅1台。 | 180 | 144 |  |  |  | 144 | 144 | 项目建成后，采取“村集体公司+基地+农户”的模式运营，由村集体公司管理运营，或将库房、晾晒棚等场地进行出租，通过出租实现收益，不断壮大村集体经济。 | 项目建成后，产权归属沙河村集体。由沙河村集体公司管理运营，为村集体带来稳定的收益，带动农户种植辣椒增加收入。每年按照投入衔接资金5%的收益壮大村集体经济。 | 项目建设期间可为5户农户提供务工岗位，增加务工收入；项目建成后，引导群众开展辣椒种植，提高土地产出效益，增加群众收入。 |  | 1 | 0.0024 | 0.0005 | 0.0019 | 0.0047 | 0.0006 | 0.0041 | 县农业 农村局 | 沙河镇 政府 | 2024-10-01
2 | 临泽小枣产业联盟建设项目 | 新建 | 2025年1月-12月 | 沙河镇西寨村 | 在西寨村新建小枣产品开发加工车间900平方米,改造业务用房350平方米，新建红枣存储库房300平方米，钢架大棚200平方米，硬化地坪3000平方米，新建卫生厕所50平方米，新建枣农耕文化体验园1处，栽植枣林80株，配套完善水、电、绿化等附属设施。 | 563 | 450 | 50 | 400 |  |  | 400 | 项目建成后由村集体公司进行运营，通过红枣加工、交易等方式增加村集体收入，带动周边群众调整产业结构，不断壮大村集体经济。 | 项目建成后，产权归属西寨村集体。由西寨村集体公司管理运营，采取“村集体公司+合作社+基地+农户”的模式，打造红枣基地，调动周边群众发展林果业积极性。每年按照投入衔接资金5%的收益壮大村集体经济。 | 项目建设期间可为5户农户提供务工岗位，增加务工收入；项目建成后，可在种植、生产、加工、销售等各环节为脱贫户提供务工岗位，年每人增加工资性收入3000元以上。 |  | 1 | 0.0146 | 0.0023 | 0.0123 | 0.0628 | 0.0062 | 0.0566 | 县农业 农村局 | 沙河镇 政府 | 2024-10-01
3 | 2025年欠发达国有林场巩固提升任务临泽县治沙林场肉苁蓉产业发展项目 | 新建 | 2025年1月-12月 | 临泽县治沙林场 | 建设肉苁蓉采种基地200亩。包括人工接种肉苁蓉200亩，基地封育围栏1775米、基地改造提升(梭梭抚育管理、有害生物防治)、灌溉系统建设(新建200亩滴灌设施1套、蓄水池1000m3、灌溉配套用房21m2). | 109 | 109 | 109 |  |  |  | 109 | 项目资金用于购置肉苁蓉种子、嫁接肉苁蓉、滴灌设施配套架设、采摘基地的抚育管理等，建成产权归临泽县治沙林场所有。 | 项目建成后，产权归属县林草局所有。项目建设可解决肉苁蓉产业发展中种子少，价格贵的瓶颈问题，实现防沙治沙事业以短养长，进而带动当地人民就近务工，增加收入，推动乡村振兴。 | 项目实施过程中可以为林场周边2个村近55户农户、205人实现就近务工，拓宽收入渠道，增加收入。 |  | 6 | 0.0055 | 0.001 | 0.0045 | 0.0205 | 0.0028 | 0.0177 | 县自然资源局局 | 临泽县治沙林场 | 2024-10-18
（四）水产、肉牛及其他养殖业项目（4个） | [5 empty] | 1795.5 | 1436 | 150 | 1286 | 0 | 0 | 1436
1 | 平川镇三一村睿鑫养殖场基础设施建设项目 | 新建 | 平川镇三一村 | 2025年1-12月 | 修建养殖场一处，修建牛舍8栋，硬化道路20000平方米，铺设自来水主管2公里、支管1公里、检查井15座，架设500KV变压器1台、高压线800米、低压线1000米，修建青贮池4000平方米，防疫室、消毒室、兽医室等工作用房100平方米，并配套相关设施设备。 | 400 | 320 |  | 320 |  |  | 320 | 项目衔接资金用于道路硬化、自来水架设、检查井修建，电力设施架设。基础设施建设，企业自筹部分用于牛舍等相关设施修建。项目建成后产权归属三一村集体所有。 | 项目建成后，产权归属三一村集体所有。由招商引资企业甘肃睿鑫农牧科技有限公司修建养殖场一处，项目资金配套水、电、路等基础设施。养殖场建成后新增存栏肉牛3000头以上，年出栏2000头以上，实现年养殖经济收入1000万元、利润350万元。有效带动当地肉牛养殖业的发展，同时可吸纳周边有劳动力的农户务工，增加收入。 | 项目实施后，为适应规模养殖场的发展需要，带动4户贫困群众到养殖场务工，提供就业岗位15个，人均增加工资性收入1500元以上。 |  | 1 | 0.0019 | 0.0004 | 0.0015 | 0.0076 | 0.0016 | 0.006 | 县农业农村局 | 平川镇 政府 | 2024-10-01
2 | 蓼泉镇寨子村养殖小区基础设施建设项目 | 新建 | 2025年1-12月 | 蓼泉镇寨子村 | 硬化道路1300米，加设砂石路肩2600米，铺垫砂石道路16000平方米，铺设供水管网2600米，接电箱1个，高低压线路1100米，200KV变压器1台，新建牛舍5栋。 | 187.5 | 150 | 150 |  |  |  | 150 | 基础设施配套后，按照统一标准，由村集体负责日常管理，养殖区农户广泛参与，养殖小区由农户建设经营，基础设施由养殖农户共享。 | 项目建成后，产权归属寨子村集体。项目实施能够改善养殖小区周边基础设施条件和环境卫生，促进场区绿化美化、粪污无害化处理等，推动养殖小区更加规范、干净、整洁。 | 在项目建设过程中，可吸纳周边8户农户就近务工，有效增加周围群众的工资性收入，项目建成后吸引约10户农户参与规模化肉牛养殖，增加收入。 |  | 1 | 0.0018 | 0.001 | 0.0008 | 0.0039 | 0.002 | 0.0019 | 县农业 农村局 | 蓼泉镇 政府 | 2024-10-04
3 | 蓼泉镇寨子村原生态家禽农场建设项目 | 新建 | 2025年1-12月 | 蓼泉镇寨子村 | 硬化地坪2500平方米，铺设渗水砖4000㎡，镶嵌路沿石4000米，修建人行道2000米，铺设供水管网1000米，架设低压线路500米、200kv变压器1台，修建1万立方蓄水池3座，架设桥梁2座，修建公共卫生间2个，新建围栏2800米，换填土方20000立方米，修建管理房240平方米。 | 408 | 326 |  | 326 |  |  | 326 | 项目建成后，将采取“村集体公司+基地+农户”的模式运行，合作社通过固定分红与效益分红模式，每年向村集体分红，不断壮大村集体经济，提高村集体收益和群众收益。 | 项目建成后，产权归属寨子村集体。由村集体公司运营，通过养殖土鸡、鱼虾，开展观光、露营、烧烤、垂钓等，促进农文渔产业融合发展。每年可按照投入衔接资金5%的收益壮大村集体经济。 | 项目建设过程中，将吸纳周边群众务工就业，增加群众务工收入。建成后，可有效增加周边农户生态果蔬产品销量，提升群众收入。 |  | 1 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.005 | 0.002 | 县农业 农村局 | 蓼泉镇 政府 | 2024-10-07
4 | 鸭暖镇双泉湖富锶水产养殖基地改造提升项目 | 新建 | 2025年1-12月 | 鸭暖镇白寨村 | 对220亩水产养殖池塘进行清淤扩建改造，架设400KVA变压器1台、配套供电线路1公里，敷设进出水管道500米，硬化道路1公里，铺垫道路1.5公里，新建水产设施养殖大棚9座，配套养殖设施设备及其他附属设施。 | 800 | 640 |  | 640 |  |  | 640 | 项目建成后，通过扩大鸭暖镇富锶水产养殖规模，丰富养殖业态和品种，发展壮大镇村集体经济，增加村集体经济收入，带动全镇富锶水产生态健康养殖产业发展。 | 项目建成后，产权归属白寨村集体。通过丰森养殖合作社配套养殖设施，采用“棚+塘”接力阶梯养殖，发展加州鲈、澳洲淡水龙虾、精品河蟹等特色水产养殖，带动全镇富锶水产生态健康养殖产业发展。按照衔接资金投资5%的收益壮大村集体经济。 | 项目建成后能进一步盘活集体资产和资源，增加集体收入，同时吸纳周边闲散劳力及有劳动能力的脱贫户，增加务工收入5000元以上，充分利用闲置水域面积，引领群众发展水产养殖产业，拓展增收空间。 |  | 1 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.0072 | 0.006 | 0.0012 | 县农业 农村局 | 鸭暖镇 政府 | 2024-10-01
（五）产业基础设施建设项目（6个） | [5 empty] | 2412.5 | 1930 | 324.24 | 1205.76 | 0 | 400 | 1930
1 | 平川镇三二村冷链设施建设项目 | 新建 | 2025年1-12月 | 平川镇三二村 | 修建恒温保鲜库一座，硬化场地550平方米，架设400KV变压器一台，架设供电线路900米并配套冷链设备。 | 300 | 240 | 240 |  |  |  | 240 |  | 项目建成后，产权归属三二村集体。项目实施后将有效解决2000亩露地葡萄存储条件，通过错峰上市，提升葡萄价格，增加种植户收入。同时，种植户通过租赁方式向村集体上缴租金，增加村集体收入。 | 项目实施过程中可就近吸纳有劳动能力的4户脱贫户参与基础设施建设，人均增加收入1500元，同时可吸纳周边70户农户参加基础设施建设，增加收入。 |  | 1 | 0.0074 | 0.0004 | 0.007 | 0.0148 | 0.0008 | 0.014 | 县农业农村局 | 平川镇 政府 | 2024-10-06
2 | 沙河镇东寨村农田灌溉基础设施建设项目 | 新建 | 2025年1月-12月 | 东寨村 | 在东寨村9社新建8000立方米蓄水池1座，铺设供水管网1000米，衬砌水渠153米，安装水肥一体设备2套，架设200KW变压器1台，配套管理房、道路等附属设施。 | 187.5 | 150 | 84.24 | 65.76 |  |  | 150 |  | 项目建成后，产权归属东寨村集体。由东寨村集体公司管理运营，可解决因机井水压不足导致灌溉水量不足问题，为高效节水灌溉提供条件，提高配水用水效率，为发展壮大玉米制种基地，促进产业节约化、规模化发展奠定基础。 | 项目建成后可解决农户耕地灌溉难题，采取水肥一体滴灌设备提高了群众种植收益。项目建设期间及建成后吸引农户前来务工，增加工资性收益。 |  | 1 | 0.007 | 0.0003 | 0.0067 | 0.0206 | 0.0008 | 0.0198 | 县农业 农村局 | 沙河镇 政府 | 2024-10-21
3 | 倪家营镇高庄村产业基础设施改造项目 | 新建 | 2025年3月-12月 | 倪家营镇高庄村 | 架设高低压线路3700米，自来水改造3500米，硬化道路2300米。 | 225 | 180 |  | 180 |  |  | 180 |  | 项目建成后，产权归属高庄村集体。项目的实施，可进一步改善日光温室基础设施功能，有效降低种植户水、电等种植成本，整体提升温室种植效益，为推动实现规模化、科学化种植奠定基础。 |  |  | 1 | 0.002 | 0.0002 | 0.0018 | 0.0055 | 0.0006 | 0.0049 | 县农业农村局 | 倪家营 镇政府 | 2024-10-01
4 | 板桥镇古城村营坡滩基础设施建设项目 | 新建 | 2025年3-12月 | 板桥镇 古城村 | 在古城村营坡滩建设3万立方蓄水池1座，架设供水管网8公里，配套185千瓦扬程泵2台、37千瓦离心泵2台，新建泵房2座，管理房1座，配套建设砂石道路7公里，架设高低压线路1100米，200KV变压器、630KV箱式变压器各1台及相关配套附属设施。 | 750 | 600 |  | 600 |  |  | 600 |  | 项目建成后，产权归属古城村集体。项目建设，可进一步提升小麦、玉米等粮食种植基地水肥一体化利用率，带动产业增效、村集体经济增收，辐射带动基地种植效益，亩均增收350元以上。 | 项目实施过程中，可吸纳本村20名群众就近务工。项目完工后，进一步壮大村集体经济，促进产业集约化、规模化发展。 |  | 1 | 0.0017 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0057 | 0.0004 | 0.0053 | 县农业农村局 | 板桥 镇政府 | 2024-10-01
5 | 板桥镇西湾村生态林下经济产业基地建设项目 | 新建 | 2025年3-12月 | 板桥镇 西湾村 | 对西湾村650亩林地进行提升，架设供水管网6公里，40千瓦扬程泵4台，修建观察井15座，新建1万立方米蓄水池一处，泵房2座，管理房2间，同步配套水肥智能一体化设备，200KV变压器2台，高低压线路0.5公里及相关配套附属设施。 | 450 | 360 |  | 360 |  |  | 360 |  | 项目建成后，产权归属西湾村集体。由临泽县兴农人农业发展有限公司经营，发展林下生态有机农业经济，增加村集体和镇集体公司经济收入。 | 项目实施过程中，可吸纳周边20名群众就地务工，增加工资性收入1000元以上。项目完工后，通过发展林下经济等多元化产业，稳步提升全村生态、经济效益。 |  | 1 | 0.0025 | 0.0003 | 0.001 | 0.0042 | 0.0008 | 0.0034 | 县农业农村局 | 板桥 镇政府 | 2024-10-02
6 | 鸭暖镇曹庄村农田灌溉基础设施配套建设项目 | 新建 | 2025年1-12月 | 鸭暖镇曹庄村 | 修建库容6万立方米蓄水池1座、120平方米设备间1间，敷设供水管道4.2公里，修建引水渠756米，配套首部供水系统3套及控制柜、变频柜等设备，架设315KVA变压器1台，敷设电力线路1.2公里，铺垫道路2.3公里。 | 500 | 400 |  |  |  | 400 | 400 |  | 项目建成后，产权归属曹庄村集体。项目实施可完善农田灌溉设施配套，配合水肥一体化设施配套，实现农业产业结构调整，缓解灌溉高峰期用水矛盾问题。 | 项目建设过程中，可有效吸收周边20名群众就近务工，增加工资性收入2000元以上。项目建成后，有效保障农田灌溉，提升水资源利用效率，带动产业结构调整，增加项目区群众收益。 |  | 1 | 0.022 | 0.002 | 0.02 | 0.049 | 0.004 | 0.045 | 县农业 农村局 | 鸭暖镇 政府 | 2024-10-04
（六）贷款贴息（1个） | [5 empty] | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150
1 | 脱贫人口小额信贷贴息资金 | 新建 | 2025年1-12月 | 各镇 | 用于建档立卡脱贫户5万元以下、3年期内、免担保免抵押财政贷款贴息。 | 150 | 150 |  | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  | 71 | 0.06 | 0.06 |  | 0.09 | 0.09 |  | 县农业 农村局 | 县农业 农村局 | 2024-10-06
（七）政策性养殖保险（1个） | [5 empty] | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200
1 | 养殖保险补贴 | 新建 | 2025年1-12月 |  | 用于扩大（肉牛、奶牛、肉羊）政策性养殖保险。 | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 200 | [11 empty] | 县农业 农村局 | 县农业 农村局
二、乡村建设类项目（8个） | [5 empty] | 2028 | 1634 | 210 | 1384 | 0 | 40 | 1634
（一）农村人居环境整治（2个） | [5 empty] | 755 | 605 | 0 | 605 | 0 | 0 | 605
1 | 倪家营镇黄家湾村畜禽养殖粪污资源化利用基础设施建设项目 | 新建 | 2025年3月-12月 | 倪家营镇黄家湾村 | 场地土石方清运10000立方米，修建雨污分离式粪污发酵隧道1770立方米，修建有机肥加工打包车间600平方米，原料库房1300平方米，成品仓库600平方米；硬化地坪3700平方米，架设高低压线路400米，200KV变压器1台；架设供水管网300米；修建消毒室、检验室40平方米。修建围墙400米，大门1座，地磅1台，换填种植土1000立方米。 | 387 | 310 |  | 310 |  |  | 310 |  | 项目建成后，产权归属黄家湾村集体。由临泽县红山湾农旅发展有限公司承接经营，对覆盖周边的2个基础母牛繁育基地、7个规模化肉牛养殖场区、3个标准化生猪养殖场的年产近10万立方畜禽粪污进行转化处理，提高畜禽粪污资源化利用率。每年可按照投入衔接资金5%的收益壮大村集体经济。 | 项目实施后，通过村集体公司承接运营，可将周边12个规模化养殖场区粪污资源进行转化利用，为全镇乃至周边种植户提供有机农家肥，同时为周边30户农户提供务工就业场所，拓宽群众增收渠道。 |  | 1 | 0.003 | 0.0005 | 0.0025 | 0.0075 | 0.001 | 0.0065 | 县农业农村局 | 倪家营 镇政府 | 2024-10-06
2 | 倪家营镇饲草料加工基地基础设施建设项目 | 新建 | 2025年3月-12月 | 倪家营镇汪家墩村 | 场地土石方清运15000立方米，修建成品库房900平方米，原料库房900平方米，加工车间900平方米，架设高低压线路300米，配套配电箱1个，架设供水管网300米，检查井2个，硬化地坪3000平方米，配验室、洽谈室60平方米。修建围墙400米，大门1座，地磅1台，换填种植土1000立方米。 | 368 | 295 |  | 295 |  |  | 295 |  | 项目建成后，产权归汪家墩村集体。由临泽县汪家墩社会化农业发展有限公司承接，整合已建成的玉米压片生产线以及玉米芯、玉米“细籽”等资源，为养殖户提供饲料预混等服务，降低饲喂成本。每年可按照投入衔接资金5%的收益壮大村集体经济。 | 项目实施后，通过村集体公司承接运营，将全镇4.6万亩饲草资源进行整合加工，商品化销售，同时为周边40户农户提供务工就业场所，拓宽群众增收渠道。 |  | 1 | 0.004 | 0.0005 | 0.0035 | 0.008 | 0.001 | 0.007 | 县农业农村局 | 倪家营 镇政府 | 2024-10-01
（二）农村公共基础设施建设（5个） | [5 empty] | 1233 | 989 | 210 | 779 | 0 | 0 | 989
1 | 蓼泉镇双泉村基础设施建设项目 | 新建 | 2025年1-12月 | 蓼泉镇双泉村 | 沿蓼下路铺设渗水砖9000平方米，镶嵌路沿石7000米，道路铺油照面11100平方米，硬化地坪3000平方米，拆除地坪8500平方米，铺设供水管网3600米，换填种植土10000立方米。 | 368 | 295 |  | 295 |  |  | 295 |  | 项目建成后，产权归属双泉村集体。项目实施能够不断改善周边群众居住条件，有力助推生态宜居和美乡村建设。 | 在项目建设过程中，可吸纳周边群众就近务工。项目建成后，在日常管护、保洁等方面为群众提供务工岗位，持续增加收入。 |  | 1 | 0.0056 | 0.0015 | 0.0041 | 0.0152 | 0.004 | 0.0112 | 县农业 农村局 | 蓼泉镇 政府 | 2024-10-09
2 | 板桥镇西柳村高质量住房基础设施建设项目（二期） | 新建 | 2025年1-12月 | 板桥镇西柳村 | 在西柳村高质量住房点（二期）修建污水管网1000米，高低压线路1600米，200KV变压器1台，供水管网800米，检查井30个，硬化4500平米，渗水砖1360平米，路沿石1800米，配套附属设施。 | 180 | 144 |  | 144 |  |  | 144 | 项目资金主要用于道路、供水、排污等设施建设，为社区住户带来日常生活便利，建成后资产归西柳村集体所有，村委会负责日常监督管护。 | 项目建成后，产权归属西柳村集体。通过项目实施，能够持续完善西柳村社区群众居住条件，让群众住的更安全、更放心，公共服务设施更加健全，有力助推生态宜居和美乡村建设，群众的幸福感、获得感大幅提升。 | 项目实施过程中，就近吸纳5户脱贫劳动力前来务工，增加收入，有效达到带动农户增收致富的目的。项目建成后，将进一步完善“金柳新居”社区道路、给排水附属设施条件，受益农户40户。 |  | 1 | 0.004 | 0.0001 | 0.0039 | 0.0126 | 0.0002 | 0.0124 | 县农业农村局 | 板桥 镇政府 | 2024-10-04
3 | 临泽县鸭暖镇2025年以工代赈项目 | 新建 | 2025年 3-10月 | 鸭暖镇白寨村小屯村古寨村华强村 | 新建混凝土道路2.8公里，修建涵管桥6座。 | 260 | 210 | 210 |  |  |  | 210 |  | 项目建成后，产权归属华强、小屯、白寨、古寨村集体所有。通过项目建设有效改善了道路基础设施条件，保障了群众的出行安全，方便群众出行。 | 在项目建设过程中，可吸纳周边脱贫群众就近务工。项目建成后，在日常管护、保洁等方面为脱贫户提供务工岗位，持续增加收入。 |  | 4 | 0.0054 | 0.0012 | 0.0042 | 0.0149 | 0.0024 | 0.0125 | 县发 改局 | 鸭暖镇 政府 | 2024-10-01
4 | 倪家营镇马郡村基础设施建设项目 | 新建 | 2025年1-12月 | 倪家营镇马郡村 | 硬化村社主干道路3600米（其中衔接资金硬化3200米）。更换涵管桥60米，安装防护栏300米。 | 225 | 180 |  | 180 |  |  | 180 |  | 项目建成后，产权归属马郡村集体。项目实施可进一步改善马郡村道路基础设施建设，改善群众出行条件，为建设省级乡村建设示范村奠定基础。 |  |  | 1 | 0.012 | 0.0005 | 0.0115 | 0.0312 | 0.0012 | 0.03 | 县农业农村局 | 倪家营 镇政府 | 2024-10-09
5 | 倪家营镇下营村基础设施建设项目 | 新建 | 2025年1-12月 | 倪家营镇下营村 | 村社主干道路硬化2000米，铺油罩面1500米，开挖植树沟2000米，换填种植土2000立方米。 | 200 | 160 |  | 160 |  |  | 160 |  | 项目建成后，产权归属马郡村集体。项目实施可进一步改善下营村道路基础设施建设，改善群众出行条件，为建设省级乡村建设示范村奠定基础。 |  |  | 1 | 0.0111 | 0.0006 | 0.0105 | 0.0237 | 0.0012 | 0.0225 | 县农业农村局 | 倪家营 镇政府 | 2024-10-11
（三）乡村治理项目（1个） | [5 empty] | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40
1 | 临泽县财政衔接推进乡村振兴补助资金“巾帼家美积分超市”奖补项目 | 续建 | 2025.07-2025.12 | 全县71个行政村及5个社区 | 全县76个村（社区）“巾帼家美积分超市”，围绕3大类14项指标，按照乡镇自评、县级复核程序，根据复核评价结果给予货品奖补。按照复核评价结果排名先后占总量的20%、30%、20%、15%、10%、5%将全县“巾帼家美积分超市”划分为一、二、三、四、五、六个奖补等次，其中一等“超市”奖补货品7000元，二等“超市”奖补货品6000元，三等“超市”奖补货品5000元，四等“超市”奖补货品4000元，五等“超市”奖补货品3000元，六等“超市”不予补助。鸭暖镇片区“巾帼家美积分超市”根据兑换货品实际数量进行奖补。 | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 40 | 进一步激发群众在乡村振兴、产业发展、人居环境整治、共建生态宜居美丽家园等方面的内生动力，使群众在相互学习、相互对比中受教育、提素质，培育乡风文明、良好家风、淳朴民风，为乡村振兴注入新动能。 | 进一步激发群众在乡村振兴、产业发展、人居环境整治、共建生态宜居美丽家园等方面的内生动力，使群众在相互学习、相互对比中受教育、提素质，培育乡风文明、良好家风、淳朴民风，为乡村振兴注入新动能。 | 对全县运行正常的村（社区）“巾帼家美积分超市”按照绩效评价等级进行货品奖补。片区“巾帼家美积分超市”按照兑换货品实际数量进行奖补。 |  | 76 | 1.28 | 0.18 | 1.1 | 5.35 | 0.35 | 5 | 县妇联 | 各镇人民政府 | 2024-10-01
三、就业补助类项目（6个） | [5 empty] | 328.72 | 328.72 | 0 | 257.8 | 0 | 70.92 | 330.88
1 | 乡村公益性岗位补贴项目 | 新建 | 2025年1-12月 | 各镇 | 1.为全县142个乡村公益性岗位人员，每人每月按500元标准发放岗位补贴，每年852000元； 2.为24个县城安置点易地扶贫搬迁就业岗位，每人每月按1500元发放岗位补贴，每年432000元。 | 128.4 | 128.4 |  | 128.4 |  |  | 128.4 |  | 通过设置公益性岗位，帮助易地搬迁建档立卡脱贫劳动力上岗就业实现增收，持续巩固脱贫成果。 | 开发镇村保洁环卫、巡查值守等公益性岗位，优先安置建档立卡脱贫劳动力，通过就业帮扶，帮助脱贫户增加收入。 |  | 71 | 0.0166 | 0.0166 |  | 0.033 | 0.033 |  | 县人 社局 | 县人 社局 | 2024-10-07
2 | 临泽县稳定就业脱贫劳动力一次性交通费补助 | 新建 | 2025年1-12月 | 各镇 | 为全县外出务工稳定在3个月以上的临泽籍脱贫劳动力给予一次性往返交通补助，其中省外输转按照600元的标准给予，县外省内输转按照300元的标准给予。 | 69.4 | 69.4 |  | 43 |  | 26.4 | 69.4 |  | 及时落实跨省务工交通费补贴600元/人和县外省内300元/人的优惠政策，帮助务工人员降低务工成本，提升脱贫劳动力稳定就业信心。 | 鼓励脱贫户主动外出务工、长期务工和稳定务工，增加收入。 |  | 71 | 0.1 | 0.1 |  | 0.2 | 0.2 |  | 县人 社局 | 县人 社局 | 2024-10-07
3 | 临泽县乡村就业工厂（帮扶车间）吸纳脱贫劳动力稳定就业奖补项目 | 新建 | 2025年1-12月 | 全县6个乡村就业工厂（帮扶车间） | 对经认定的乡村就业工厂（帮扶车间），每年度就地就近吸纳甘肃籍脱贫劳动力稳定就业6个月以上的，按3000元/人标准给予奖补。 | 21 | 21 |  | 21 |  |  | 21 |  | 充分发挥乡村就业工厂（帮扶车间）吸纳脱贫劳动力就业的作用，增强就业质量，提升带贫规模。 | 不断推进乡村就业工厂（帮扶车间）转型升级，把农民工向外输转和就近就地就业相结合，帮助更多农民工实现稳定就业， |  | 60 | 0.007 | 0.007 |  | 0.007 | 0.007 |  | 县人 社局 | 县人 社局 | 2024-10-07
4 | 临泽县2025年村残协专职委员（爱心助残员）公益性岗位补贴项目 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 全县7个镇71个行政村 | 全县71个行政村设立村残协专职委员（爱心助残员）公益性岗位76个，其中残疾人人数在100人以上的新华镇宣威村、板桥镇西湾村、板桥镇东柳村、鸭暖镇昭武村、鸭暖镇暖泉村各设立2名村残协专职委员（爱心助残员）公益性岗位（脱贫户9人，一般户67人），每人每月按500元标准发放岗位补贴。 | 45.6 | 45.6 |  | 5.4 |  | 40.2 | 45.6 |  | 促进残疾人事业全面发展，进一步密切联系残疾人、精准服务残疾人，助推残疾人社会保障制度和关爱服务体系建设，巩固脱贫攻坚成果、提升乡村振兴和爱心临泽建设成效。 | 通过开展临泽县2025年村残协专职委员（爱心助残员）公益性岗位补贴项目，助推残疾人社会保障制度和关爱服务体系建设，有效拓宽脱贫户和一般农户收入渠道，持续巩固脱贫攻坚成果。 |  | 71 | 0.0076 | 0.0009 | 0.0067 | 0.0076 | 0.0009 | 0.0067 | 临泽县残疾人联合会 | 临泽县残疾人联合会 | 2024-12-01
5 | 雨露计划补助资金项目 | 新建 | 2025年1-12月 | 各镇 | 建档立卡脱贫户、监测户子女参加中等职业教育的每生每学期补助1500元。 | 60 | 60 |  | 60 |  |  | 60 |  | 通过对农村脱贫户(含监测帮扶户)家庭子女接受中、高等职业教育的学生进行雨露计划职业技能培训补助，确保每个有意愿的脱贫户(含监测帮扶户)家庭新成长劳动力学会一项实用技能，就业创业能力得到提升，家庭工资性收入占比显著提高,实现一人长期就业，全家稳定脱贫致富的目标。 | 通过开展“雨露计划+”就业促进专项行动，将雨露计划毕业生纳入稳岗就业工作范围，充分发挥市场主体作用，广泛动员社会力量参与,通过专场招聘会、校企对接、就业推荐等方式，为毕业学生推荐合适的岗位、提供优质的服务。 |  | 71 | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  | 县农业 农村局 | 县农业 农村局 | 2024-10-07
6 | 2025年乡村寄递物流公益性岗位补贴项目 | 新建 | 2025年1-12月 | 各镇 | 为全县6个乡村寄递物流公益性岗位人员，每人每月按600元标准发放岗位补贴，共计4.32万元； | 4.32 | 4.32 |  |  |  | 4.32 | 6.48 |  | 充分发挥乡村寄递物流吸纳脱贫劳动力就业的作用，增强就业质量，提升带贫规模。 | 鼓励脱贫户主动参与乡村寄递物流、长期务工和稳定务工，增加收入。 |  | 3 | 0.0006 | 0.0006 |  | 0.0006 | 0.0006 |  | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 2024-10-07
四、金融扶持类项目（1个） | [5 empty] | 112 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112
1 | 临泽县易地扶贫搬迁贷款贴息项目 | 续建 | 2025年1-12月 | 各镇 | 用于2016年度285户易地搬迁户贷款贴息补助。 | 112 | 112 | 112 |  |  |  | 112 |  |  |  |  | 71 | 0.0285 | 0.0285 |  | 0.0862 | 0.0862 |  | 县发 改局 | 县发 改局 | 2024-10-07
五、项目管理费（1个） | [5 empty] | 128.39 | 128.39 | 35.76 | 61.43 |  | 31.2 | 157 | [11 empty] | 县农业 农村局 | 县农业 农村局
Note on I11: Administrator: 三西
Note on I13: Administrator: 三西
Note on I14: Administrator: 三西
Note on I15: Administrator: 三西
Note on I17: Administrator: 三西
Note on I19: Administrator: 三西
Note on I21: Administrator: 三西
Note on I23: Administrator: 三西
Note on I27: Administrator: 三西13万元